## БКВ 2026
Тип | СПП-элемент | Спонсор проекта | Менеджер проекта | Наименование проекта | План БКВ 2026 (предварит) |  |  | январь | [5 empty] | февраль | [5 empty] | март | [5 empty] | 1 квартал 2026 | [5 empty] | апрель | [5 empty] | январь-апрель | [5 empty] | май | [5 empty] | январь-май | [5 empty] | июнь | [5 empty] | 2 квартал 2026 | [5 empty] | июль | [5 empty] | август | [5 empty] | сентябрь | [5 empty] | 3 квартал 2026 | [5 empty] | октябрь | [5 empty] | ноябрь | [5 empty] | декабрь | [5 empty] | 4 квартал 2026 | [5 empty] | Экономия БКВ 2026 |  |  | Неосвоение БКВ 2026 |  |  | ВП объемы БКВ 2026 |  |  | % освоения от годовых объемов ДУП |  |  | Пояснения и примечания о ходе реализации проектов
[8 empty] | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт
[5 empty] | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Всего | Оборуд | СМР | Оборуд | СМР
ИТОГО: |  |  |  | По проектам, реализуемым ДУП | 216053220 | 109360539 | 106692681 | 0 | 0 | 0 | 181299.4945 | 26585.64 | 154713.8545 | 0 | 0 | 0 | 964399.713 | 528630.725 | 435768.988 | 6842196 | 0 | 6842196 | 11454586.03 | 8319335.526 | 3135250.501 | 6842196 | 0 | 6842196 | 12600285.23 | 8874551.891 | 3725733.344 | 2653501 | 2408982 | 261979 | 8967642.363 | 5046201.817 | 3921440.547 | 9495697 | 2408982 | 7104175 | 21567927.6 | 13920753.71 | 7647173.891 | 4012686 | 3614031.8 | 398654.2 | 2819210.09 | 2078574.617 | 740635.4733 | 13508383 | 6023013.8 | 7502829.2 | 24387137.69 | 15999328.32 | 8387809.364 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | По проектам, реализуемым ДУП, без учета РБП | [42 empty] | 2820675.3965 | 2078574.6166 | 742100.7799 |  |  |  | 24391725.3162 | 15999328.3241 | 8392396.992
|  |  |  | Итого по портфелю проектов АО "Казахтелеком"(без ДЗК) | 147393534 | 49991112 | 97402422 | 0 | 0 | 0 | 157305.8545 | 2592 | 154713.8545 | 0 | 0 | 0 | 757452.239 | 321683.251 | 435768.988 | 1644341 | 0 | 1644341 | 11454586.03 | 8319335.526 | 3135250.501 | 1644341 | 0 | 1644341 | 12369344.12 | 8643610.777 | 3725733.344 | 2575898 | 2399860 | 193499 | 6390820.726 | 5041340.601 | 1349480.125 | 4220239 | 2399860 | 1837840 | 18760164.85 | 13684951.38 | 5075213.469 | 3896282 | 3600348.8 | 295933.2 | 2608691.203 | 2078140.316 | 530550.8869 | 8116521 | 6000208.8 | 2133773.2 | 21368856.05 | 15763091.69 | 5605764.356 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Дефицит(-)/Профицит(+) БКВ по АО | -68659686 | -59369427 | -9290259 | 0 | 0 | 0 | -23993.64 | -23993.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206947.474 | -206947.474 | 0 | -5197855 | 0 | -5197855 | 0 | 0 | 0 | -5197855 | 0 | -5197855 | -230941.114 | -230941.114 | 0 | -77603 | -9122 | -68480 | -2576821.638 | -4861.216 | -2571960.422 | -5275458 | -9122 | -5266335 | -2807762.752 | -235802.33 | -2571960.422 | -116404 | -13683 | -102721 | -210518.8868 | -434.3005 | -210084.5864 | -5391862 | -22805 | -5369056 | -3018281.639 | -236236.6305 | -2782045.008 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Стратегические проекты | 202928412 | 102720224 | 100208188 | 0 | 0 | 0 | 154713.8545 | 0 | 154713.8545 | 0 | 0 | 0 | 690327.988 | 254559 | 435768.988 | 6434859 | 0 | 6434859 | 11382785.66 | 8316338.322 | 3066447.341 | 6434859 | 0 | 6434859 | 12227827.51 | 8570897.322 | 3656930.183 | 2532796 | 2356758 | 193499 | 8879453.62 | 5041340.601 | 3838113.019 | 8967655 | 2356758 | 6628358 | 21107281.13 | 13612237.92 | 7495043.203 | 3799196 | 3535136.8 | 264059.2 | 2435243.592 | 1897084.416 | 538159.1762 | 12766851 | 5891894.8 | 6892417.2 | 23542524.72 | 15509322.34 | 8033202.379 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
П |  | Туганбаев С.М. |  | Стратегический комплексный проект "Развертывание сети FTTH" | 68347156 | 36849744 | 31497412 | 0 | 0 | 0 | 154410.0195 | 0 | 154410.0195 | 0 | 0 | 0 | 688135.988 | 254559 | 433576.988 | 1100598 | 0 | 1100598 | 11334769.08 | 8304638.322 | 3030130.763 | 1100598 | 0 | 1100598 | 12177315.09 | 8559197.322 | 3618117.77 | 2495556 | 2356758 | 156259 | 6128019.483 | 4879865.601 | 1248153.883 | 3596154 | 2356758 | 1256857 | 18305334.58 | 13439062.92 | 4866271.653 | 3743335 | 3535136.8 | 208198.2 | 2374504.949 | 1897084.416 | 477420.533 | 7339489 | 5891894.8 | 1465055.2 | 20679839.52 | 15336147.34 | 5343692.186 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
П | I.25.ODS.34.001 | Туганбаев С.М. | Елеманова А.С. | Развертывание сети FTTH_г.Астана | 5225932 | 0 | 5225932 | 0 | 0 | 0 | 29042.5583 | 0 | 29042.5583 | 0 | 0 | 0 | 51507.4911 | 0 | 51507.4911 | 6642 | 0 | 6642 | 60277.1672 | 0 | 60277.1672 | 6642 | 0 | 6642 | 140827.2166 | 0 | 140827.2166 | 22513 | 0 | 22513 | 225379.2926 | 0 | 225379.2926 | 29155 | 0 | 29155 | 366206.5092 | 0 | 366206.5092 | 33770 | 0 | 33770 | 107782.6681 | 0 | 107782.6681 | 62925 | 0 | 62925 | 473989.1773 | 0 | 473989.1773 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125.3155 | 0 | 125.3155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125.3155 | 0 | 125.3155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125.3155 | 0 | 125.3155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125.3155 | 0 | 125.3155
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125.3155 | 0 | 125.3155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125.3155 | 0 | 125.3155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125.3155 | 0 | 125.3155 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 125.3155 | 0 | 125.3155
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 27635.427 | 0 | 27635.427 |  |  |  | 40483.6922 | 0 | 40483.6922 |  |  |  | 31406.3176 | 0 | 31406.3176 |  |  |  | 99525.4368 | 0 | 99525.4368 |  |  |  | 27494.921 | 0 | 27494.921 |  |  |  | 127020.3579 | 0 | 127020.3579 |  |  |  | 29172.4371 | 0 | 29172.4371 |  |  |  | 156192.795 | 0 | 156192.795
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 27635.427 | 0 | 27635.427 |  |  |  | 40483.6922 | 0 | 40483.6922 |  |  |  | 31592.8667 | 0 | 31592.8667 |  |  |  | 99711.9859 | 0 | 99711.9859 |  |  |  | 27608.1101 | 0 | 27608.1101 |  |  |  | 127320.096 | 0 | 127320.096 |  |  |  | 29274.0678 | 0 | 29274.0678 |  |  |  | 156594.1638 | 0 | 156594.1638 | [73 empty] | Освоено: 11 220 тыс тг материалы 18 054 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -186.5491 | 0 | -186.5491 |  |  |  | -186.5491 | 0 | -186.5491 |  |  |  | -113.189 | 0 | -113.189 |  |  |  | -299.7381 | 0 | -299.7381 |  |  |  | -101.6307 | 0 | -101.6307 |  |  |  | -401.3688 | 0 | -401.3688
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 1407.1313 | 0 | 1407.1313 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1407.1313 | 0 | 1407.1313 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1407.1313 | 0 | 1407.1313 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1407.1313 | 0 | 1407.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 1407.1313 | 0 | 1407.1313 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1407.1313 | 0 | 1407.1313 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1407.1313 | 0 | 1407.1313 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1407.1313 | 0 | 1407.1313
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10898.4833 | 0 | 10898.4833 |  |  |  | 28870.8496 | 0 | 28870.8496 |  |  |  | 39769.3329 | 0 | 39769.3329 |  |  |  | 197884.3716 | 0 | 197884.3716 |  |  |  | 237653.7045 | 0 | 237653.7045 |  |  |  | 70666.0639 | 0 | 70666.0639 |  |  |  | 308319.7683 | 0 | 308319.7683 | [73 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 2 351 257,55 без НДС по заключенному договору №1101936/2025/7 от 08.06.2025 ТОО "5А Engineering" Ход реализации: Заказ №1101936/2025/7/1 от 20.06.2025 - Кластера (1–6): ПСД на утверждении, ведутся СМР и установка опор (1–3 часть проект на согласовании, 4 и 6 части на экспертизе, 5 часть проекты на согласовании, после согласования будут загружены на экспертизу). Выполнение 20%. Заказ №1101936/2025/7/002 от 20.06.2025 ЖК "BI Group" г.Астана - 1 оч.- 95% СМР выполнены. Заказ №1101936/2025/7/004-01 от 27.08.2025 - ЖК "BI Group" г.Астана - 2 оч.-ведутся работы, выполнение СМР 90%. Заказ №1101936/2025/7/008-01 от 18.05.2025 - ЖК "BI Group" г.Астана - 3 оч.-СМР в работе, проект согласован, смета на согласовании, ждем заключения, выполнение 20%. Заказ №1101936/2025/7/003-01 от 23.07.2025 - Развертывание сети FTTH г. Астана. часть 7, 8, 9 – СМР по магистральной части завершены, ведутся работы по строительству распределительной части, Проект на экспертизе. Замечания исправлены, выполнение СМР – 80%. Заказ №1098000/2025/1/004 от 04.09.2025 - Прокладка ВОЛС до клиентов B2B/B2G 1 часть– ИЗ 7 объектов, 4 СМР выполнены, исключены из проекта «Народный банк», LRT “Нурлы жол” строительство до последнего колодца ( нет доступа). ЛПУ 0.2 в работе. Выполнение -70%. Заказ №1098000/2025/1/004 от 04.09.2025 - Прокладка ВОЛС до клиентов B2B/B2G 2 часть – ПСД готово, экспертиза пройдена, в работе СМР. По 2 спорт. комплексам (Билайн Арена, Дворец Единоборств им. Ушкемпирова) завершены, СМР в работе по Барыс Арена и ЛАСК Казахстан. По отелям из 10 объектов выполнен 1 объект (Алау). Выполнение 75 %. Заказ №1101936/2025/7/006 от 02.10.2025 - Остановки района Сарайшык, г. Астана –СМР завершены, прошла приемка объектов, подготовка исполнительной документации. СМР выполнение -80%. Заказ №1101936/2025/7/007 от 07.11.2025 - Развертывание сети FTTH г. Астана. часть 10,11 – ПСД на согласовании, экспертиза. По 10 Часть- выполнен СМР 2 ЖК West Side Астана, Ипподром, по остальным СМР в работе. Выполнение 10%. Заказ №1101936/2025/7/007 от 07.11.2025 - Строительство телефонной канализации до 10 школ. В работе СМР по Начальной школе "Genius School", Алпамыс школа СМР готово на 80%, по остальным школам разработка ПСД. Заказ №1101936/2025/7/007 от 07.11.2025 - Приоритетные 78 объектов видеонаблюдения г. Астана (G42) – ПСД разработаны, в работе СМР на 5% (обследование трассы, задание на топосъемку), так же из 78 объектов исключили 3 объекта, на 37 объектов нет доступа. Проект согласован, смета на согласовании у Заказчика. Заказ №1101936/2025/7/009 от 17.02.2026 - Развертывание сети FTTH_г.Астана. Часть 12-ПСД на разработке, СМР в работе (прокладке кабеля, монтаж муфт). Выполнение 10%. Заказ №1101936/2025/7/010-01 от 18.02.2026 - Развертывание сети FTTH_г.Астана. Часть 13- ПСД на разработке. СМР по магистральной части выполнено на 30%. Заказ №1101936/2025/7/011 от 18.02.2026 - Организация ТВ для объектов видеонаблюдения г.Астана (G42), 2 очередь- ПСД на разработке. Начаты работы по согласованию проведения внутренних работ. Заказ 1101936/2025/7/014 от 18.02.2026 - Организация ТВ для объектов видеонаблюдения г.Астана (G42), 3 очередь- ПСД на разработке. Заказ №1101936/2025/7/012 от 15.04.2026- Прокладка ВОЛС до клиентов B2B/B2G1,2 часть (дополнительные объекты),3 часть- ПСД на разработке. Заказ № 1101936/2025/7/015 от 03.04.2026- Подключение остановок к сети интернет в г. Астана, района Нура- ПСД на разработке. Заказ № 1101936/2025/7/016 от 14.05.2026 – Жилой массив Уркер-ПСД на разработке. Освоено: 70 666 тыс тг, в том числе: 665 тыс тг – по заказу 1101936/2025/7/005 -СКП «Развертывание сети FTTH»». Развертывание сети FTTH_г. Астана. Прокладка ВОЛС до клиента Центра обработки данных АО «Национальные информационные технологии». 67 959 тыс тг - по заказу №1101936/2025/7/002 - СКП «Развертывание сети FTTH»». Развертывание сети FTTH_г. Астана. Строительство сетей телекоммуникаций к жилым комплексам компании "BI Group" г. Астана, 2 очередь"». 2 042 тыс тг - по заказу №1101936/2025/7/002 - СКП «Развертывание сети FTTH»». Развертывание сети FTTH_г. Астана. Строительство сетей телекоммуникаций к жилым комплексам компании "BI Group" г. Астана, 1 очередь"»
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7944.1672 | 0 | 7944.1672 |  |  |  | 7944.1672 | 0 | 7944.1672 | [73 empty] | Освоено: 7 944 тыс тг - Содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.002 | Туганбаев С.М. | Лисичкина Л.З. | Развертывание сети FTTH_г.Алматы | 5419757 | 0 | 5419757 | 0 | 0 | 0 | 13617.568 | 0 | 13617.568 | 0 | 0 | 0 | 13235.2602 | 0 | 13235.2602 | 6888 | 0 | 6888 | 911674.5574 | 0 | 911674.5574 | 6888 | 0 | 6888 | 938527.3856 | 0 | 938527.3856 | 23349 | 0 | 23349 | 82485.0231 | 0 | 82485.0231 | 30237 | 0 | 30237 | 1021012.409 | 0 | 1021012.409 | 35023 | 0 | 35023 | 63187.8556 | 0 | 63187.8556 | 65260 | 0 | 65260 | 1084200.264 | 0 | 1084200.264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 13617.568 | 0 | 13617.568 |  |  |  | 13235.2602 | 0 | 13235.2602 |  |  |  | 12188.7104 | 0 | 12188.7104 |  |  |  | 39041.5386 | 0 | 39041.5386 |  |  |  | 44977.4587 | 0 | 44977.4587 |  |  |  | 84018.9974 | 0 | 84018.9974 |  |  |  | 35778.0956 | 0 | 35778.0956 |  |  |  | 119797.093 | 0 | 119797.093
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 13617.568 | 0 | 13617.568 |  |  |  | 13235.2602 | 0 | 13235.2602 |  |  |  | 12188.7104 | 0 | 12188.7104 |  |  |  | 39041.5386 | 0 | 39041.5386 |  |  |  | 45353.3878 | 0 | 45353.3878 |  |  |  | 84394.9265 | 0 | 84394.9265 |  |  |  | 35778.0956 | 0 | 35778.0956 |  |  |  | 120173.0221 | 0 | 120173.0221 | [73 empty] | Освоено: 20 971 тыс тг - материалы 14 807 тыс тг - заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -375.9291 | 0 | -375.9291 |  |  |  | -375.9291 | 0 | -375.9291 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -375.9291 | 0 | -375.9291
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 899485.847 | 0 | 899485.847 |  |  |  | 899485.847 | 0 | 899485.847 |  |  |  | 37507.5644 | 0 | 37507.5644 |  |  |  | 936993.4113 | 0 | 936993.4113 |  |  |  | 3267.1878 | 0 | 3267.1878 |  |  |  | 940260.5991 | 0 | 940260.5991 | [73 empty] | Ход реализации: Договор №1104100/2025/1 от 07.06.2025 с ТОО "ITStroyService", на сумму 9 821 388 677,76 без НДС 1) Заказ №1104100/2025/1/1 от 20.06.2025 - Кластера (17): топосъемка готова,ПСД утверждены, готовность СМР 68%. 2) Заказ №1104100/2025/1/2 от 20.06.2025,"BI Group" г.Алматы - 1 оч.- 100% выполнены. Акт приемки подписаны. 3) Заказ №1104100/2025/1/010 от 22.08.2025, ЦОД+резерв ул. Войкова 2А - СМР выполнены на 100%. Объект подключен. Акты приемки подписаны. Передан на баланс ОДС 4) Заказ №1104100/2025/1/011 от 27.08.2025, Демонтаж антенно-мачтового сооружения (АМС) на объекте ОДС ЗС "Кок-Тюбе" по адресу: г.Алматы,ул.Диваева,39 - АМС демонтирована и перевезена 09.09.2025г. по адресу мкр. Мирас д.25. СМР выполнен на 100%. Акты приемки на согласовании 5) Заказ №1104100/2025/1/012 от 02.09.2025, Прокладка ВОЛС до объекта АО "FORTEBANK" - СМР выполнены на 100%. Готовятся акты приемки 6) Заказ №1104100/2025/1/014 от 10.10.2025, Строительство ВОЛС до Brodskogo координаты 43.282591 76.899914 (Starlink) - СМР выполнены на 100%. Объект подключен. Акт приемки подписаны. Передан на баланс ОДС. 7) Заказ №1104100/2025/1/015 от 09.10.2025, Строительство резервного ВОЛС для Модульного ЦОД АО "Казахтелеком" по адресу г.Алматы, ул. Диваева, 39. Бюджет не был передан от СФ, по данной причине к СМР-у еще не приступили. 8) Заказ №1104100/2025/1/016 от 29.10.2025, “BI Group” г. Алматы, 2 очередь" - по списку 60 % уже подключены, по остальным еще ведутся СМР 9) Заказ №1104100/2025/1/017 от 26.12.2025, Капитальный ремонт здания по адресу г.Алматы, ул. Диваева, 39 - СМР выполнены на 100%. Объект подключен. Акты приемки в эксплуатацию на согласовании. 10) Заказ №1104100/2025/1/018 от 31.12.2025, Приоритетные ЖК Qazaq Stroy, Rams Kazakhstan и Baiterek - ЖК "Olympic Park" подключен. По остальным 3 объектам готовность СМР 100%. Задержка в подключении со стороны партнеров. 11) Заказ №1104100/2025/1/019 от 30.01.2026, Переключение линий связи РГП "Дирекция административных зданий администраций президента и правительства РК" Управления делами президента РК по адресу г. Алматы, улица Ганди, 10 - готовность СМР 90%. 12) Заказ 1104100/2025/1/020 от 06.02.2026, Прокладка оптических волокон на участке ЕГ1 (Панфилова 72/74) - Наземная станция Жетиген по проекту Amazon Kuiper - проводятся работы по получению разрешения на ПИР 13) Заказ 1104100/2025/1/022 от "BI Group" г.Алматы 3 очередь - По 6 объектам к СМР приступили, по остальным еще ведутся ПИР. 14) Заказ 1104100/2025/1/023 от 10.03.2026 Кластера 12-20 части, ведутся ПИР-ы Информация по кластерам: Кластера-1,8,3,2,4,6,12,15,17,18,19,20,21,22 - Ведутся СМР Кластер-10,11, Коктобе-1,2 - СМР завершен, Акты приемки подписаны. Передан на баланс ОДС. Кластера-1(Баганашыл),8(Горный гигант),3(Ерменсай),2,(Нурлытау),4(Нур-Алатау),17(Тастак) - СМР завершен, готовится исполнительная документация и акты приемки. Кластер-9, Думан-1 - СМР завершен на 100%. Подключено 1160 портов. Акты приемки подписаны. Передан на баланс ОДС. Освоено: 3 267 тыс тг по договору №1104100/2025/1 от 07.06.2025 с ТОО "ITStroyService" по заказам №1104100/2025/1/1 от 20.06.2025, №1104100/2025/1/016 от 29.10.2025, №1104100/2025/1/1 от 20.06.2025, №1104100/2025/1/1 от 20.06.2025, №1104100/2025/1/1 от 20.06.2025
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 24142.5722 | 0 | 24142.5722 |  |  |  | 24142.5722 | 0 | 24142.5722 | [73 empty] | Освоено: 24 143 тыс тг - Содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.003 | Туганбаев С.М. | Серикпаева А.Д. | Развертывание сети FTTH_Акмолинская область | 1023395 | 0 | 1023395 | 0 | 0 | 0 | 7482.6476 | 0 | 7482.6476 | 0 | 0 | 0 | 8276.015 | 0 | 8276.015 | 1301 | 0 | 1301 | 239828.5566 | 0 | 239828.5566 | 1301 | 0 | 1301 | 255587.2191 | 0 | 255587.2191 | 4409 | 0 | 4409 | 2051.0225 | 0 | 2051.0225 | 5710 | 0 | 5710 | 257638.2416 | 0 | 257638.2416 | 6613 | 0 | 6613 | 10349.5703 | 0 | 10349.5703 | 12323 | 0 | 12323 | 267987.8119 | 0 | 267987.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2088.1749 | 0 | 2088.1749 |  |  |  | 4858.3031 | 0 | 4858.3031 |  |  |  | 6946.478 | 0 | 6946.478 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6946.478 | 0 | 6946.478 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6946.478 | 0 | 6946.478
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2088.1749 | 0 | 2088.1749 |  |  |  | 4858.3031 | 0 | 4858.3031 |  |  |  | 6946.478 | 0 | 6946.478 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6946.478 | 0 | 6946.478 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6946.478 | 0 | 6946.478
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 2621.7176 | 0 | 2621.7176 |  |  |  | 3354.3211 | 0 | 3354.3211 |  |  |  | 5784.8751 | 0 | 5784.8751 |  |  |  | 11760.9138 | 0 | 11760.9138 |  |  |  | 2051.0225 | 0 | 2051.0225 |  |  |  | 13811.9363 | 0 | 13811.9363 |  |  |  | 4455.0504 | 0 | 4455.0504 |  |  |  | 18266.9867 | 0 | 18266.9867
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 2624.8354 | 0 | 2624.8354 |  |  |  | 3354.3211 | 0 | 3354.3211 |  |  |  | 5902.963 | 0 | 5902.963 |  |  |  | 11882.1195 | 0 | 11882.1195 |  |  |  | 2240.615 | 0 | 2240.615 |  |  |  | 14122.7345 | 0 | 14122.7345 |  |  |  | 4576.3473 | 0 | 4576.3473 |  |  |  | 18699.0818 | 0 | 18699.0818 | [73 empty] | Освоено: 2 234 тыс тг материалы 2 342 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | -3.1178 | 0 | -3.1178 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -118.0879 | 0 | -118.0879 |  |  |  | -121.2057 | 0 | -121.2057 |  |  |  | -189.5925 | 0 | -189.5925 |  |  |  | -310.7982 | 0 | -310.7982 |  |  |  | -121.2969 | 0 | -121.2969 |  |  |  | -432.0951 | 0 | -432.0951
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 4860.93 | 0 | 4860.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3247.3783 | 0 | 3247.3783 |  |  |  | 8108.3083 | 0 | 8108.3083 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8108.3083 | 0 | 8108.3083 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8108.3083 | 0 | 8108.3083
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 111.0064 | 0 | 111.0064 |  |  |  | 111.0064 | 0 | 111.0064 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 111.0064 | 0 | 111.0064 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 111.0064 | 0 | 111.0064
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 4860.93 | 0 | 4860.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3136.3719 | 0 | 3136.3719 |  |  |  | 7997.3019 | 0 | 7997.3019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7997.3019 | 0 | 7997.3019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7997.3019 | 0 | 7997.3019
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2833.519 | 0 | 2833.519 |  |  |  | 225938 | 0 | 225938 |  |  |  | 228771.519 | 0 | 228771.519 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 228771.519 | 0 | 228771.519 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 228771.519 | 0 | 228771.519 | [73 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 627 742 940,80 без НДС по заключенному договору №1098000/2025/5 от 12.06.2025 Консорциум в составе АО "Логиком" совместно с ТОО "ОптикСтрой" Ход реализации: Потребность по ВП занесена и утверждена. Дополнительное соглашение на 50% от суммы договора, на согласовании. Сумма доп соглашение: 442 391 975,705 тг без НДС, потребность занесена и утверждена в САП. Заказ 1098000/2025/5/001 - Кластер 2,3 отправлено. CМР в работе. кластер 3 сдан, кластер 2 на 85% выполнено. Заказ 1098000/2025/5/002 - КТЛ. СМР завершен. ИД готовится. Заказ 1098000/2025/5/003: кластер 4,7,6,9,12 - ПСД утверждена, кластер 7 сдан,по остальным кластерам СМР в работе, 80% выполнен; кластер 1,10,11 - ПСД утверждена, кластер 10 сдан, по остальным кластерам СМР в работе, 80% выполнен.; АТС-42 - , АТС-77 - СМР в работе, 30% выполнен; ЖК ,Нац гвардия, Халык банк - СМР в работе, 30% выполнен. Заказ 1098000/2025/5/005 - Выноска муфт №14. СМР в работе. Заказ 1098000/2025/5/006 - Строительство ВОЛС для сегмента В2В, Акмолинская область. 2 часть. Заказ отменён и возвращён. Заказ 1098000/2025/5/007 - Спорткомплекс. Заказ передан. СМР в работе. 70% выполнен. Заказ 1098000/2025/5/008: «Степногорский сернокислотный завод». Заказ передан. ПИР в работе «Военный колледж имени Шокана Уалиханова». Заказ передан. ПИР в работе. Заказ 1098000/2025/5/009 - Строительство сети связи для объекта «Mövenpick Hotels & Resorts». Заказ на согласовании. Объекты ДКБ. Заказ не сформирован и будет реализован в рамках третьего рамочного договора. "Лесная поляна".Заказ не сформирован и будет реализован в рамках третьего рамочного договора.
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5894.5199 | 0 | 5894.5199 |  |  |  | 5894.5199 | 0 | 5894.5199 | [73 empty] | Освоено: 5 895 тыс тг - содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.004 | Туганбаев С.М. | Лисичкина Л.З. | Развертывание сети FTTH_Алматинская область | 1509382 | 0 | 1509382 | 0 | 0 | 0 | 13776.7213 | 0 | 13776.7213 | 0 | 0 | 0 | 14312.0708 | 0 | 14312.0708 | 1918 | 0 | 1918 | 1252.4768 | 0 | 1252.4768 | 1918 | 0 | 1918 | 29341.2689 | 0 | 29341.2689 | 6503 | 0 | 6503 | 2322.3663 | 0 | 2322.3663 | 8421 | 0 | 8421 | 31663.6352 | 0 | 31663.6352 | 9754 | 0 | 9754 | 1037.7362 | 0 | 1037.7362 | 18175 | 0 | 18175 | 32701.3714 | 0 | 32701.3714 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 1588.6433 | 0 | 1588.6433 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1588.6433 | 0 | 1588.6433 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1588.6433 | 0 | 1588.6433 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1588.6433 | 0 | 1588.6433
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 1588.6433 | 0 | 1588.6433 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1588.6433 | 0 | 1588.6433 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1588.6433 | 0 | 1588.6433 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1588.6433 | 0 | 1588.6433
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 1503.7473 | 0 | 1503.7473 |  |  |  | 299.4051 | 0 | 299.4051 |  |  |  | 854.5946 | 0 | 854.5946 |  |  |  | 2657.747 | 0 | 2657.747 |  |  |  | 1899.6163 | 0 | 1899.6163 |  |  |  | 4557.3633 | 0 | 4557.3633 |  |  |  | 1037.7362 | 0 | 1037.7362 |  |  |  | 5595.0995 | 0 | 5595.0995
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 1503.7473 | 0 | 1503.7473 |  |  |  | 299.4051 | 0 | 299.4051 |  |  |  | 854.5946 | 0 | 854.5946 |  |  |  | 2657.747 | 0 | 2657.747 |  |  |  | 1899.6163 | 0 | 1899.6163 |  |  |  | 4557.3633 | 0 | 4557.3633 |  |  |  | 1037.7362 | 0 | 1037.7362 |  |  |  | 5595.0995 | 0 | 5595.0995 | [73 empty] | Освоено: 130 тыс тг - материалы 908 тыс тг - заработная плата
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 10684.3307 | 0 | 10684.3307 |  |  |  | 14012.6657 | 0 | 14012.6657 |  |  |  | 397.8822 | 0 | 397.8822 |  |  |  | 25094.8786 | 0 | 25094.8786 |  |  |  | 422.75 | 0 | 422.75 |  |  |  | 25517.6286 | 0 | 25517.6286 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25517.6286 | 0 | 25517.6286
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 10684.3307 | 0 | 10684.3307 |  |  |  | 14012.6657 | 0 | 14012.6657 |  |  |  | 773.6 | 0 | 773.6 |  |  |  | 25470.5964 | 0 | 25470.5964 |  |  |  | 422.75 | 0 | 422.75 |  |  |  | 25893.3464 | 0 | 25893.3464 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25893.3464 | 0 | 25893.3464 | [73 empty] | Ход реализации: По 8 СНП из 9 были завершены СМР. По 1 СНП ожидается завершение строительства в июне 2026.
|  |  |  | - перенос на СПП A.25.ODS.33.001/01-04 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -375.7178 | 0 | -375.7178 |  |  |  | -375.7178 | 0 | -375.7178 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -375.7178 | 0 | -375.7178 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -375.7178 | 0 | -375.7178
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | Ход реализации: Договор №1119810/2025/5 от 15.07.2025 с ТОО "КАПИТАЛТЕЛЕКОМ" на сумму 835817874,839 без НДС Заказ 1119810/2025/5/001 - г. Талгар, кластер №1 отправлен. Готовность СМР 70%. Заказ 1119810/2025/5/002 - Строительство ВОЛС к приоритетным ЖК. г. Талгар: ЖК Talhiz Tany, ЖК Talgar City, ЖК Monte Mela Талгар, г. Каскелен: ЖК Arnau 2.0 с. Бесагаш: ЖК East Residence - из-за отсутствия доступа передается на исключение. Заказ 1119810/2025/5/003 - г.Алатау (пос.Жетыген) - СМР выполнен на 100%. Готовится исполнительная документация и акты примеки. Заказ 1119810/2025/5/004 - Строительство ВОЛС по ул. с.Туздыбастау, ул.Жылкыбай и Баржыкбаева" - СМР выполнена на 100%. Готовится исполнительная документация и акты приемки. Заказ 1119810/2025/5/005 - г. Талгар, кластер 2026 - ведутся ПИР. Заказ 1119810/2025/5/006 - Прокладка ВОЛС на участке Аксай-Алгабас Жалагаш, до зона отдыха "Кара шаткал" по адресу: Алматинская область, Райымбекский район. Жалагашский СО - ведутся ПИР Заказ 1119810/2025/5/007 - Строительство ВОЛС до объектов ЦОН_АО НИТ_МЦПС Алматинской области - ведутся ПИР
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.25.ODS.34.005 | Туганбаев С.М. | Бекназарова С.Е. | Развертывание сети FTTH_Абайская область | 640608 | 0 | 640608 | 0 | 0 | 0 | 3975.3658 | 0 | 3975.3658 | 0 | 0 | 0 | 4543.86 | 0 | 4543.86 | 814 | 0 | 814 | 23807.1578 | 0 | 23807.1578 | 814 | 0 | 814 | 32326.3836 | 0 | 32326.3836 | 2760 | 0 | 2760 | 42541.5938 | 0 | 42541.5938 | 3574 | 0 | 3574 | 74867.9774 | 0 | 74867.9774 | 4140 | 0 | 4140 | 17602.8455 | 0 | 17602.8455 | 7714 | 0 | 7714 | 92470.8229 | 0 | 92470.8229 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 3724.0568 | 0 | 3724.0568 |  |  |  | 4248 | 0 | 4248 |  |  |  | 4828.906 | 0 | 4828.906 |  |  |  | 12800.9628 | 0 | 12800.9628 |  |  |  | 5901.5044 | 0 | 5901.5044 |  |  |  | 18702.4672 | 0 | 18702.4672 |  |  |  | 4415.4684 | 0 | 4415.4684 |  |  |  | 23117.9356 | 0 | 23117.9356
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 3724.0568 | 0 | 3724.0568 |  |  |  | 4296.6923 | 0 | 4296.6923 |  |  |  | 4859.7667 | 0 | 4859.7667 |  |  |  | 12880.5158 | 0 | 12880.5158 |  |  |  | 6059.5839 | 0 | 6059.5839 |  |  |  | 18940.0996 | 0 | 18940.0996 |  |  |  | 4449.3743 | 0 | 4449.3743 |  |  |  | 23389.474 | 0 | 23389.474 | [73 empty] | Освоено: 1 629 тыс тг материалы 2 820 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -48.6923 | 0 | -48.6923 |  |  |  | -30.8606 | 0 | -30.8606 |  |  |  | -79.553 | 0 | -79.553 |  |  |  | -158.0794 | 0 | -158.0794 |  |  |  | -237.6324 | 0 | -237.6324 |  |  |  | -33.906 | 0 | -33.906 |  |  |  | -271.5384 | 0 | -271.5384
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 251.309 | 0 | 251.309 |  |  |  | 295.86 | 0 | 295.86 |  |  |  | 4368.2518 | 0 | 4368.2518 |  |  |  | 4915.4209 | 0 | 4915.4209 |  |  |  | 3153.9485 | 0 | 3153.9485 |  |  |  | 8069.3693 | 0 | 8069.3693 |  |  |  | 11948.1405 | 0 | 11948.1405 |  |  |  | 20017.5098 | 0 | 20017.5098
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 51.1368 | 0 | 51.1368 |  |  |  | 51.1368 | 0 | 51.1368 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 51.1368 | 0 | 51.1368 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 51.1368 | 0 | 51.1368
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 251.309 | 0 | 251.309 |  |  |  | 295.86 | 0 | 295.86 |  |  |  | 4317.115 | 0 | 4317.115 |  |  |  | 4864.284 | 0 | 4864.284 |  |  |  | 3153.9485 | 0 | 3153.9485 |  |  |  | 8018.2325 | 0 | 8018.2325 |  |  |  | 11948.1405 | 0 | 11948.1405 |  |  |  | 19966.373 | 0 | 19966.373 | [73 empty] | Ход реализации: СМР подходит к концу, ожидается завершение строительства до конца июня 2026 Освоено: 957 тыс тг - командировка 10 991 тыс тг материалы
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14610 | 0 | 14610 |  |  |  | 14610 | 0 | 14610 |  |  |  | 33486.1409 | 0 | 33486.1409 |  |  |  | 48096.1409 | 0 | 48096.1409 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 48096.1409 | 0 | 48096.1409 | [73 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 373 316 404,66 без НДС Договор №1119810/2025/1 от 09.07.2025 с ТОО "ALTA Telecom" Ход реализации: ДС на 16% договор заключен от 16.02.26г Договор №1119810/2025/1 от 09.07.2025 с ТОО "ALTA Telecom" ВП:-373 316 тыс тенге Дополнительное соглашение на НДС 16% заключен от 16.02.2026г Дополнительное соглашение № 1119810/2026/1-2 заключено, на сумму 426 103 тыс.тенге Дополнительно направлены заказ №1119810/2025/1/002 от 02.03.2026 на ПИР( 8728 портов) и на СМР+ПИР №1119810/2025/1/003 от 23.02.2026( МЖС на 725 портов); Заказ №1101936/2025/1/001-01 от 08.08.2025: Кластер № 14- СМР Начат, Магистральный кабель - 6781 из 6 781 Распределительный кабел ВЛС 20 000 из 20 000 - Установлено муфты - 23 из 41 - Установлено ОРК – 198 из 296 - Установлено ж/б опор 75шт из 75шт Кластер №2 -СМР завершен порты переданы пос.Восточный Кластер №16 - СМР Начат, Магистральный кабель - 3500 из 3 500 Распределительный кабель – 11 000 из 29 810 Установлено муфты 8 из 23 Установлено ОРК - 40 из 128 Установлено ж/б опор 0 из 26. В связи с сносом домов на Ауезова выполнялись демонтажные работы по кабелю и ПЭ трубе Кластер №7,8 – ПСД утвердили, закуп материалов. Кластер№21 СМР Завершены, процесс передачи портов, пос.Водный-712 портов март Кластер№22 - СМР завершен порты переданы пос.Восход за февраль 648 портов (15.02.26) + 40 портов за Март. Кластер№2 пос Восточный 664 порта за март . МЖС -44 дома из них: 33 домам СМР частично завершены, 9 завершены домов завершены переданы порты, по 12 домам доступ отрабатывается, 8 - дома на стадии строительства. Халык банк - в работе. ул.Физкультурная, 4а (ЖК Citeco Star) - отрабатывается вопрос с доступом.
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1239.2366 | 0 | 1239.2366 |  |  |  | 1239.2366 | 0 | 1239.2366 | [73 empty] | Освоено: 1 239 тыс тг - содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.006 | Туганбаев С.М. | Актаев Е.М. | Развертывание сети FTTH_Актюбинская область | 927503 | 0 | 927503 | 0 | 0 | 0 | 7210.9367 | 0 | 7210.9367 | 0 | 0 | 0 | 8742.8152 | 0 | 8742.8152 | 1179 | 0 | 1179 | 212072.2 | 0 | 212072.2 | 1179 | 0 | 1179 | 228025.9519 | 0 | 228025.9519 | 3996 | 0 | 3996 | 22207.9017 | 0 | 22207.9017 | 5175 | 0 | 5175 | 250233.8536 | 0 | 250233.8536 | 5994 | 0 | 5994 | 35182.7752 | 0 | 35182.7752 | 11169 | 0 | 11169 | 285416.6287 | 0 | 285416.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 7214.9991 | 0 | 7214.9991 |  |  |  | 7228.4944 | 0 | 7228.4944 |  |  |  | 4256 | 0 | 4256 |  |  |  | 18699.4935 | 0 | 18699.4935 |  |  |  | 8601.132 | 0 | 8601.132 |  |  |  | 27300.6255 | 0 | 27300.6255 |  |  |  | 3056.114 | 0 | 3056.114 |  |  |  | 30356.7395 | 0 | 30356.7395
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 7214.9991 | 0 | 7214.9991 |  |  |  | 7228.4944 | 0 | 7228.4944 |  |  |  | 4260.5935 | 0 | 4260.5935 |  |  |  | 18704.0869 | 0 | 18704.0869 |  |  |  | 8653.955 | 0 | 8653.955 |  |  |  | 27358.0419 | 0 | 27358.0419 |  |  |  | 3105.5027 | 0 | 3105.5027 |  |  |  | 30463.5446 | 0 | 30463.5446 | [73 empty] | Освоение: 813 тыс тг - материалы 2 293 тыс тг - заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -4.5935 | 0 | -4.5935 |  |  |  | -4.5935 | 0 | -4.5935 |  |  |  | -52.823 | 0 | -52.823 |  |  |  | -57.4165 | 0 | -57.4165 |  |  |  | -49.3887 | 0 | -49.3887 |  |  |  | -106.8052 | 0 | -106.8052
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | -4.0624 | 0 | -4.0624 |  |  |  | 1514.3208 | 0 | 1514.3208 |  |  |  | 761.2 | 0 | 761.2 |  |  |  | 2271.4584 | 0 | 2271.4584 |  |  |  | 1060.675 | 0 | 1060.675 |  |  |  | 3332.1334 | 0 | 3332.1334 |  |  |  | 644.425 | 0 | 644.425 |  |  |  | 3976.5584 | 0 | 3976.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 173 | 0 | 173 |  |  |  | 173 | 0 | 173 |  |  |  | 965.525 | 0 | 965.525 |  |  |  | 1138.525 | 0 | 1138.525 |  |  |  | 155.7 | 0 | 155.7 |  |  |  | 1294.225 | 0 | 1294.225 | [73 empty] | Освоение: 156 тыс тг командировка
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | -4.0624 | 0 | -4.0624 |  |  |  | 1514.3208 | 0 | 1514.3208 |  |  |  | 588.2 | 0 | 588.2 |  |  |  | 2098.4584 | 0 | 2098.4584 |  |  |  | 95.15 | 0 | 95.15 |  |  |  | 2193.6084 | 0 | 2193.6084 |  |  |  | 488.725 | 0 | 488.725 |  |  |  | 2682.3334 | 0 | 2682.3334 | [73 empty] | Ход реализации: Из 2 СНП у 1 СМР закончен. Ожидается полное завершение СМР до конца июня 2026 Освоение: 489 тыс тг командировка
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 207055 | 0 | 207055 |  |  |  | 207055 | 0 | 207055 |  |  |  | 12546.0947 | 0 | 12546.0947 |  |  |  | 219601.0947 | 0 | 219601.0947 |  |  |  | 25823.9994 | 0 | 25823.9994 |  |  |  | 245425.0941 | 0 | 245425.0941 | [73 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 586 936 473,66 без НДС по заключенному договору №1098000/2025/4 от 12.06.2025 с ТОО «International Trade Company "Eurasia Invest"» Ход реализации: 1. Заказ №1098000/2025/4/001 от 14.07.2025 ПСД – утвержден, Магистральный кабель проложен на 100%, Распределительный кабель проложен на 85% , Сварочные работы проведены на 60% 2. Заказ №1098000/2025/4/004 от 25.12.2025 Два ГНБ из трех выполнен 3. Заказ №1098000/2025/4/002 от 01.08.2025 Проводится ПИР 4. Заказ №1098000/2025/4/005 от 18.02.2026 Проводится ПИР 5. Заказ №1098000/2025/4/004 от 06.04.2026 Проводится ПИР Освоено: 25 824 тыс тг по заказу № 1098000/2025/4/001 от 14.07.2025 по договору №1098000/2025/4 от 12.06.2025 с ТОО «International Trade Company "Eurasia Invest"»
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5658.2368 | 0 | 5658.2368 |  |  |  | 5658.2368 | 0 | 5658.2368 | [73 empty] | Освоено: 5 658 тыс тг - содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.007 | Туганбаев С.М. | Актаев Е.М. | Развертывание сети FTTH_Атырауская область | 1740340 | 0 | 1740340 | 0 | 0 | 0 | 7195.271 | 0 | 7195.271 | 0 | 0 | 0 | 4854.2 | 0 | 4854.2 | 2212 | 0 | 2212 | 7712.25 | 0 | 7712.25 | 2212 | 0 | 2212 | 19761.721 | 0 | 19761.721 | 7497 | 0 | 7497 | 6050.969 | 0 | 6050.969 | 9709 | 0 | 9709 | 25812.69 | 0 | 25812.69 | 11246 | 0 | 11246 | 9755.4706 | 0 | 9755.4706 | 20955 | 0 | 20955 | 35568.1606 | 0 | 35568.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 5423.868 | 0 | 5423.868 |  |  |  | 1557 | 0 | 1557 |  |  |  | 4372 | 0 | 4372 |  |  |  | 11352.868 | 0 | 11352.868 |  |  |  | 3871.6377 | 0 | 3871.6377 |  |  |  | 15224.5056 | 0 | 15224.5056 |  |  |  | 2157.3594 | 0 | 2157.3594 |  |  |  | 17381.8651 | 0 | 17381.8651
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 5423.868 | 0 | 5423.868 |  |  |  | 1794.505 | 0 | 1794.505 |  |  |  | 4470.1946 | 0 | 4470.1946 |  |  |  | 11688.5676 | 0 | 11688.5676 |  |  |  | 4105.1694 | 0 | 4105.1694 |  |  |  | 15793.737 | 0 | 15793.737 |  |  |  | 2605.3944 | 0 | 2605.3944 |  |  |  | 18399.1315 | 0 | 18399.1315 | [73 empty] | Освоение: 1 098 тыс тг материалы 1 507 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -237.505 | 0 | -237.505 |  |  |  | -98.1946 | 0 | -98.1946 |  |  |  | -335.6996 | 0 | -335.6996 |  |  |  | -233.5318 | 0 | -233.5318 |  |  |  | -569.2314 | 0 | -569.2314 |  |  |  | -448.035 | 0 | -448.035 |  |  |  | -1017.2664 | 0 | -1017.2664
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 1771.403 | 0 | 1771.403 |  |  |  | 3297.2 | 0 | 3297.2 |  |  |  | 3340.25 | 0 | 3340.25 |  |  |  | 8408.853 | 0 | 8408.853 |  |  |  | 2179.3314 | 0 | 2179.3314 |  |  |  | 10588.1843 | 0 | 10588.1843 |  |  |  | 7598.1112 | 0 | 7598.1112 |  |  |  | 18186.2955 | 0 | 18186.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 1771.403 | 0 | 1771.403 |  |  |  | 3297.2 | 0 | 3297.2 |  |  |  | 3340.25 | 0 | 3340.25 |  |  |  | 8408.853 | 0 | 8408.853 |  |  |  | 2179.3314 | 0 | 2179.3314 |  |  |  | 10588.1843 | 0 | 10588.1843 |  |  |  | 7598.1112 | 0 | 7598.1112 |  |  |  | 18186.2955 | 0 | 18186.2955 | [73 empty] | Ход реализации: Из 2 СНП у 1 СМР закончен. Ожидается полное завершение СМР до конца июня 2026 Освоено: 1 276 тыс тг материалы 2 127 тыс тг заработная плата 4 195 тыс тг командировка
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | Ход реализации: Заказ № 1101936/2025/5/001 от 20.06.2025 - Кластер 1,7,8,9 - ПСД не утвержден, СМР выполнен на 41% Заказ № 1101936/2025/5/006 от 13.08.2025 – Строительство сетей телекоммуникаций к жилым комплексам компании “BI Group” на 2025 год. г.Атырау(10_ЖК) - ПСД готовится на экспертизу, СМР выполнен на 90% 2-1. Заказ № 1101936/2025/5/006-01 от 03.02.2026 - Строительство сетей телекоммуникаций к жилым комплексам компании “BI Group” на 2025 год. г.Атырау(5_ЖК) - ПСД на согласований, СМР выполнен на 50% Заказ № 1101936/2025/5/002 от 01.07.2025 - Строительство ВОЛС для СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (Карабатан) - ПСД в работе Заказ № 1101936/2025/5/007 от 02.09.2025 - Вынос ВОЛС из вахтового поселка Шанырак - ПСД в работе Заказ № 1101936/2025/5/008 от 16.02.2026 - Строительство ВОЛС клиенту В2В ТОО "CCIC" - ПСД в работе Заказ № 1101936/2025/5/004 от 10.07.2025 - Развитие сети ВОЛС до клиентов B2B/B2G, 2 очередь - ПСД в работе Заказ № 1101936/2025/5/005 от 10.07.2025 - Развитие сети ВОЛС до клиентов B2B/B2G, 4 очередь - ПСД не утвержден, СМР выполнен на 70% Заказ № 1101936/2025/5/003 от 10.07.2025 - Строительство ВОЛС для сегмента В2В - ПСД не утвержден, СМР выполнен на 100% Заказ №1101936/2025/5/009 от 19.02.2026 - Кластер №2, 3, 4, 17, 21, 22, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 19, 20 - ПСД в работе Заказ № 1101936/2025/010 от 02.04.2026 - Строительство каналов связи до базовых станций 5G мобильных операторов - ПСД в работе
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.25.ODS.34.008 | Туганбаев С.М. | Бекназарова С.Е. | Развертывание сети FTTH_Восточно-Казахстанская область | 1467195 | 0 | 1467195 | 0 | 0 | 0 | 3900.4883 | 0 | 3900.4883 | 0 | 0 | 0 | 22647.2221 | 0 | 22647.2221 | 1865 | 0 | 1865 | 65364.4551 | 0 | 65364.4551 | 1865 | 0 | 1865 | 91912.1655 | 0 | 91912.1655 | 6321 | 0 | 6321 | 15107.9496 | 0 | 15107.9496 | 8186 | 0 | 8186 | 107020.1151 | 0 | 107020.1151 | 9481 | 0 | 9481 | 6278.344 | 0 | 6278.344 | 17667 | 0 | 17667 | 113298.4591 | 0 | 113298.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 3900.5683 | 0 | 3900.5683 |  |  |  | 4572 | 0 | 4572 |  |  |  | 3093.5101 | 0 | 3093.5101 |  |  |  | 11566.0784 | 0 | 11566.0784 |  |  |  | 3051.5592 | 0 | 3051.5592 |  |  |  | 14617.6375 | 0 | 14617.6375 |  |  |  | 3498.4978 | 0 | 3498.4978 |  |  |  | 18116.1354 | 0 | 18116.1354
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 3900.5683 | 0 | 3900.5683 |  |  |  | 4604.4643 | 0 | 4604.4643 |  |  |  | 3107.2735 | 0 | 3107.2735 |  |  |  | 11612.3061 | 0 | 11612.3061 |  |  |  | 3076.4444 | 0 | 3076.4444 |  |  |  | 14688.7505 | 0 | 14688.7505 |  |  |  | 3550.0351 | 0 | 3550.0351 |  |  |  | 18238.7856 | 0 | 18238.7856 | [73 empty] | Освоение: 1 980 тыс тг материалы 1 570 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -32.4643 | 0 | -32.4643 |  |  |  | -13.7634 | 0 | -13.7634 |  |  |  | -46.2277 | 0 | -46.2277 |  |  |  | -24.8853 | 0 | -24.8853 |  |  |  | -71.113 | 0 | -71.113 |  |  |  | -51.5372 | 0 | -51.5372 |  |  |  | -122.6502 | 0 | -122.6502
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | -0.08 | 0 | -0.08 |  |  |  | 228.2221 | 0 | 228.2221 |  |  |  | 3791.3 | 0 | 3791.3 |  |  |  | 4019.4421 | 0 | 4019.4421 |  |  |  | 12056.3905 | 0 | 12056.3905 |  |  |  | 16075.8325 | 0 | 16075.8325 |  |  |  | 1275.175 | 0 | 1275.175 |  |  |  | 17351.0075 | 0 | 17351.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159.0221 | 0 | 159.0221 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159.0221 | 0 | 159.0221 |  |  |  | 49.7044 | 0 | 49.7044 |  |  |  | 208.7265 | 0 | 208.7265 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 208.7265 | 0 | 208.7265
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | -0.08 | 0 | -0.08 |  |  |  | 69.2 | 0 | 69.2 |  |  |  | 3791.3 | 0 | 3791.3 |  |  |  | 3860.42 | 0 | 3860.42 |  |  |  | 12006.686 | 0 | 12006.686 |  |  |  | 15867.106 | 0 | 15867.106 |  |  |  | 1275.175 | 0 | 1275.175 |  |  |  | 17142.281 | 0 | 17142.281 | [73 empty] | Ход реализации: По данному региону проводится СМР, завершен на 60 процентов Освоено: 1 275 тыс тг командировка
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17847 | 0 | 17847 |  |  |  | 58479.645 | 0 | 58479.645 |  |  |  | 76326.645 | 0 | 76326.645 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 76326.645 | 0 | 76326.645 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 76326.645 | 0 | 76326.645 | [73 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 695 077 518,38 тенге без НДС по заключенному договору 1101936/2025/1 от 24.06.25 с ТОО "Data Centre Solutions" Ход реализации: Дополнительное соглашение на НДС 16% заключено 16.02.2026г Заказ №1101936/2025/1/001-01 от 08.08.2025: г.Усть -Каменогорск: Кластер №11 ,1,4,6,3,9,2,10 (2930 портов), Магисталь проложена 100%, распред. Часть – частично на 60-70%. По г. Усть-Каменогорск выполненны контрольные измерения и внесении данных о построенных сетях связи в базы данных технического учета, для подключения/переключения абонентов по ниже перечисленным объектам. Кластер №1 п.Ульбинский, п.Куленовка смр завершены и пераданы порты в количестве 592 портов. Также переданы порты по ЗНК г. Усть-Каменогорск, проспект Ильяса Есенберлина, 80 в количестве 48 портов. г Риддер Кластер №2 (3910), по г. Риддер ОМсп 40-026 в ПСУ 40-710 - 432 порта и ОРШ-1 смр завершены и переданы порты в количестве - 600 портов. Халык банки 14 шт из них направлено СЗ на протокол на исключение 4 объектов, по остальным выдутся СМР работы. По 4 ЖК (3 исключены протоколом) в 1 ЖК притупил с 09.02.2026, CMP завершены порты переданны 30.04.2026г. По 25 ГУ ( 16 исключены протоколом 4 замена ) по остальным выдутся СМР работы. Заказ №1101936/2025/1/003 от 22.10.2025: г.Усть -Каменогорск (10ГУ В2В Объекты 1 исключен ) СМР завершены АПК на подпписании. Планируется заключение третьего рамочного договора ЛОТ № 13 (9 Р, 4406780) Заказ №1101936/2025/1/002 от 20.02.2026 по ПИР направлен подрядчику 18.03.26г. У-Ка(2530 потртов) Риддер(2785 портов) Заказ №1101936/2025/1/004 от 23.02.2026; по МЖД-14 домов ( СМР+ПИР) (1320 потрв )-направлен подрядчику 17.03.06 на стадии ПИР. Готовятся заказы ( ГУ) на оставшуюся сумму по договору на стадии подготовки ТУ в ОДС
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1504.6712 | 0 | 1504.6712 |  |  |  | 1504.6712 | 0 | 1504.6712 | [73 empty] | Освоено: 1 505 тыс тг содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.009 | Туганбаев С.М. | Тастанкулов О.К. | Развертывание сети FTTH_Жамбылская область | 1029642 | 0 | 1029642 | 0 | 0 | 0 | 3247.9787 | 0 | 3247.9787 | 0 | 0 | 0 | 9904.3585 | 0 | 9904.3585 | 1309 | 0 | 1309 | 12108.2856 | 0 | 12108.2856 | 1309 | 0 | 1309 | 25260.6227 | 0 | 25260.6227 | 4436 |  | 4436 | 4995.6174 | 0 | 4995.6174 | 5745 | 0 | 5745 | 30256.2401 | 0 | 30256.2401 | 6654 | 0 | 6654 | 9967.0284 | 0 | 9967.0284 | 12399 | 0 | 12399 | 40223.2686 | 0 | 40223.2686 | 19053 | 0 | 19053 | 50190.297 | 0 | 50190.297 | 31452 | 0 | 31452 | 90413.5655 | 0 | 90413.5655 | 50505 | 0 | 50505 | 140603.8625 | 0 | 140603.8625 | 81957 | 0 | 81957 | 231017.4281 | 0 | 231017.4281 | 132462 | 0 | 132462 | 371621.2906 | 0 | 371621.2906 | 214419 | 0 | 214419 | 602638.7187 | 0 | 602638.7187 | 346881 | 0 | 346881 | 974260.0094 | 0 | 974260.0094 | 561300 | 0 | 561300 | 1576898.728 | 0 | 1576898.728 | 908181 | 0 | 908181 | 2551158.737 | 0 | 2551158.737 | 1469481 | 0 | 1469481 | 4128057.465 | 0 | 4128057.465 | 2377662 | 0 | 2377662 | 6679216.203 | 0 | 6679216.203 | 3847143 | 0 | 3847143 | 10807273.67 | 0 | 10807273.67
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1115.4678 | 0 | 1115.4678 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1115.4678 | 0 | 1115.4678 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1115.4678 | 0 | 1115.4678 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1115.4678 | 0 | 1115.4678
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1115.4678 | 0 | 1115.4678 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1115.4678 | 0 | 1115.4678 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1115.4678 | 0 | 1115.4678 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1115.4678 | 0 | 1115.4678
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 3247.9787 | 0 | 3247.9787 |  |  |  | 8788.8907 | 0 | 8788.8907 |  |  |  | 5882.9156 | 0 | 5882.9156 |  |  |  | 17919.7849 | 0 | 17919.7849 |  |  |  | 4995.6174 | 0 | 4995.6174 |  |  |  | 22915.4023 | 0 | 22915.4023 |  |  |  | 2232.1101 | 0 | 2232.1101 |  |  |  | 25147.5124 | 0 | 25147.5124
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 3247.9787 | 0 | 3247.9787 |  |  |  | 8788.8907 | 0 | 8788.8907 |  |  |  | 5890.0707 | 0 | 5890.0707 |  |  |  | 17926.9401 | 0 | 17926.9401 |  |  |  | 4995.6174 | 0 | 4995.6174 |  |  |  | 22922.5575 | 0 | 22922.5575 |  |  |  | 2433.5535 |  | 2433.5535 |  |  |  | 25356.111 | 0 | 25356.111 | [73 empty] | Освоено: 1 041 тыс тг материалы 1 393 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -7.1552 | 0 | -7.1552 |  |  |  | -7.1552 | 0 | -7.1552 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -7.1552 | 0 | -7.1552 |  |  |  | -201.4434 |  | -201.4434 |  |  |  | -208.5986 | 0 | -208.5986
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6225.37 | 0 | 6225.37 |  |  |  | 6225.37 | 0 | 6225.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6225.37 | 0 | 6225.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6225.37 | 0 | 6225.37
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6225.37 | 0 | 6225.37 |  |  |  | 6225.37 | 0 | 6225.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6225.37 | 0 | 6225.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6225.37 | 0 | 6225.37 | [73 empty] | Ход реализации: СМР завершен
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7734.9183 | 0 | 7734.9183 |  |  |  | 7734.9183 | 0 | 7734.9183 | [73 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 1 524 810 412,11 без НДС по заключенному договору №1101936/2025/3/1 от 26.06.2025 с ТОО "Data Centre Solutions" Ход реализации: Заказ №1101936/2025/3/001 от 05.06.2025 - Кластера (1, 5): Кластер 1, 1 очередь (2168 портов): ПСД утверждена, СМР завершены. ОРШ-463-01 мкр. Сулутор (896 портов) сдан СЗ 30.03.2026 г, ОРШ-463-03 Дальная Карасу (1304 порта) сдан 30.04.2026 г. Готовиться исполнительная документация. Кластер 1, 2 очередь (2000 портов): ПСД разрабатывается, СМР в работе, выполнены на 77,68%, ожидаемая дата сдачи 30.06.2026 г Кластер 1, 3 очередь (2000 портов): ПСД разрабатывается, СМР в работе, выполнены на 50%, ожидаемая дата сдачи 30.07.2026 г Кластер 5, 1 очередь (1536 портов): ПСД утверждена, СМР завершены. ОРШ-42/07 (488 портов) сдан СЗ 27.02.2026, ОРШ-34/19 Хим поселок (1048 портов) сдан СЗ от 29.05.2026. Готовиться исполнительная документация. Кластер 5, 2 очередь (1470 портов): ПСД разрабатывается, СМР в работе, выполнены на 75%, ожидаемая дата сдачи 30.07.2026 г Кластер 5, 3 очередь(1468 портов): ПСД разрабатывается, СМР в работе, выполнены на 41,5% Заказ № 1101936/2025/3/002 от 19.09.2025 , Халык банк (11 точек): 1 объект г. Тараз, пр. Жамбыла 145 исключен (имеется ВОЛС), 10 объектов- СМР физически объем выполнен, ПСД утверждена приказ №81 от 29.04.2026 г. Готовиться исполнительная документация Заказ № 1101936/2025/3/005 от 10.11.2025 г. МЖС, 1 очередь (486 портов 12 домов) – проводятся ПИР, СМР в работе, выполнены на 50% Заказ № 1101936/2025/3/003 от 12.01.2026 г. МЖС, 2 очередь (5068 портов, 236 домов) – заказ передан подрядчику, проводятся ПИР Заказ №1101936/2025/3/004 от 25.02.2026 г ПИР г. Тараз кластера (2, 3, 4) (7660 портов, 15 клиентов B2B/B2G) передан подрядчику исх. № 19-04.4-03/533 от 20.03.2026 г Прокладка ВОЛС до клиентов B2B/B2G 2 часть – согласование списка объектов (116 точек). Нет бюджета. Освоено: 7 735 тыс тг по заказу № 1101936/2025/3/002 от 19.09.2025 по договору №1101936/2025/3/1 от 26.06.2025 с ТОО "Data Centre Solutions"
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.25.ODS.34.010 | Туганбаев С.М. | Лисичкина Л.З. | Развертывание сети FTTH_Жетысуская область | 1618360 | 0 | 1618360 | 0 | 0 | 0 | 4235.2222 | 0 | 4235.2222 | 0 | 0 | 0 | 17471.6745 | 0 | 17471.6745 | 2057 | 0 | 2057 | 270737.6741 | 0 | 270737.6741 | 2057 | 0 | 2057 | 292444.5708 | 0 | 292444.5708 | 6972 | 0 | 6972 | 167647.0603 | 0 | 167647.0603 | 9029 | 0 | 9029 | 460091.6311 | 0 | 460091.6311 | 10458 | 0 | 10458 | 13961.1029 | 0 | 13961.1029 | 19487 | 0 | 19487 | 474052.734 | 0 | 474052.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 692.567 | 0 | 692.567 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 692.567 | 0 | 692.567 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 692.567 | 0 | 692.567 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 692.567 | 0 | 692.567
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 692.567 | 0 | 692.567 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 692.567 | 0 | 692.567 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 692.567 | 0 | 692.567 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 692.567 | 0 | 692.567
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 3992.5859 | 0 | 3992.5859 |  |  |  | 3954 | 0 | 3954 |  |  |  | 3567.792 | 0 | 3567.792 |  |  |  | 11514.3779 | 0 | 11514.3779 |  |  |  | 4040.4691 | 0 | 4040.4691 |  |  |  | 15554.8471 | 0 | 15554.8471 |  |  |  | 2909.0839 | 0 | 2909.0839 |  |  |  | 18463.931 | 0 | 18463.931
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 3992.5859 | 0 | 3992.5859 |  |  |  | 3980.0664 | 0 | 3980.0664 |  |  |  | 3567.792 | 0 | 3567.792 |  |  |  | 11540.4443 | 0 | 11540.4443 |  |  |  | 4047.6022 | 0 | 4047.6022 |  |  |  | 15588.0465 | 0 | 15588.0465 |  |  |  | 2909.0839 | 0 | 2909.0839 |  |  |  | 18497.1304 | 0 | 18497.1304 | [73 empty] | Освоено: 1 670 тыс тг материалы 1 239 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -26.0664 |  | -26.0664 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -26.0663 | 0 | -26.0663 |  |  |  | -7.133 | 0 | -7.133 |  |  |  | -33.1994 | 0 | -33.1994 | [9 empty] | -33.1994 | 0 | -33.1994
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 242.6363 | 0 | 242.6363 |  |  |  | 12825.1075 | 0 | 12825.1075 |  |  |  | 1838.3753 | 0 | 1838.3753 |  |  |  | 14906.1191 | 0 | 14906.1191 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14906.1191 | 0 | 14906.1191 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14906.1191 | 0 | 14906.1191
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 242.6363 | 0 | 242.6363 |  |  |  | 12825.1075 | 0 | 12825.1075 |  |  |  | 1838.3753 | 0 | 1838.3753 |  |  |  | 14906.1191 | 0 | 14906.1191 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14906.1191 | 0 | 14906.1191 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14906.1191 | 0 | 14906.1191 | [73 empty] | Хд реализации: По 8 СНП из 9 были завершены СМР. По 1 СНП ожидается завершение строительства в июне 2026.
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 265331.5068 | 0 | 265331.5068 |  |  |  | 265331.5068 | 0 | 265331.5068 |  |  |  | 163606.5912 | 0 | 163606.5912 |  |  |  | 428938.0979 | 0 | 428938.0979 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 428938.0979 | 0 | 428938.0979 | [73 empty] | Ход реализации: Договор №1101936/2025/4 от 05.06.2025 с ТОО "5А Engineering" на сумму 1626602411,535 без НДС Заказ №1101936/2025/4/1 от 20.06.2025 Жетысуйская область, г. Талдыкорган, кластера-1,4,5 - готовность СМР 60%.
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11052.019 | 0 | 11052.019 |  |  |  | 11052.019 | 0 | 11052.019 | [73 empty] | Освоено: 11 052 тыс тг - содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.011 | Туганбаев С.М. | Актаев Е.М. | Развертывание сети FTTH_Западно-Казахстанская область | 450325 | 0 | 450325 | 0 | 0 | 0 | 8428.2128 | 0 | 8428.2128 | 0 | 0 | 0 | 100143 | 0 | 100143 | 572 | 0 | 572 | 6416.3 | 0 | 6416.3 | 572 | 0 | 572 | 114987.5129 | 0 | 114987.5129 | 1940 | 0 | 19401 | 9077.3901 | 0 | 9077.3901 | 2512 | 0 | 19973 | 124064.9029 | 0 | 124064.9029 | 2910 | 0 | 2910 | 9403.361 | 0 | 9403.361 | 5422 | 0 | 22883 | 133468.264 | 0 | 133468.264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 8433.6675 | 0 | 8433.6675 |  |  |  | 5190 | 0 | 5190 |  |  |  | 4471 | 0 | 4471 |  |  |  | 18094.6675 | 0 | 18094.6675 |  |  |  | 6996.4651 | 0 | 6996.4651 |  |  |  | 25091.1325 | 0 | 25091.1325 |  |  |  | 5107.3274 | 0 | 5107.3274 |  |  |  | 30198.4599 | 0 | 30198.4599
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 8433.6675 | 0 | 8433.6675 |  |  |  | 5197.9707 | 0 | 5197.9707 |  |  |  | 4493.5818 | 0 | 4493.5818 |  |  |  | 18125.2199 | 0 | 18125.2199 |  |  |  | 7000.6521 | 0 | 7000.6521 |  |  |  | 25125.872 | 0 | 25125.872 |  |  |  | 5107.3274 | 0 | 5107.3274 |  |  |  | 30233.1994 | 0 | 30233.1994 | [73 empty] | Освоено: 3 016 тыс тг материалы 2 091 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -7.9707 | 0 | -7.9707 |  |  |  | -22.5818 | 0 | -22.5818 |  |  |  | -30.5525 | 0 | -30.5525 |  |  |  | -4.187 |  | -4.187 |  |  |  | -34.7395 | 0 | -34.7395 | [9 empty] | -34.7395 | 0 | -34.7395
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | -5.4546 | 0 | -5.4546 |  |  |  | 405 | 0 | 405 |  |  |  | 1945.3 | 0 | 1945.3 |  |  |  | 2344.8454 | 0 | 2344.8454 |  |  |  | 2080.925 | 0 | 2080.925 |  |  |  | 4425.7704 | 0 | 4425.7704 |  |  |  | 1859.9 | 0 | 1859.9 |  |  |  | 6285.6704 | 0 | 6285.6704
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1388.45 | 0 | 1388.45 |  |  |  | 1388.45 | 0 | 1388.45 |  |  |  | 1067.825 | 0 | 1067.825 |  |  |  | 2456.275 | 0 | 2456.275 |  |  |  | 578.65 | 0 | 578.65 |  |  |  | 3034.925 | 0 | 3034.925 | [73 empty] | Освоено: 579 тыс тг командировочные расходы
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | -5.4546 | 0 | -5.4546 |  |  |  | 405 | 0 | 405 |  |  |  | 556.85 | 0 | 556.85 |  |  |  | 956.3954 | 0 | 956.3954 |  |  |  | 1013.1 | 0 | 1013.1 |  |  |  | 1969.4954 | 0 | 1969.4954 |  |  |  | 1281.25 | 0 | 1281.25 |  |  |  | 3250.7454 | 0 | 3250.7454 | [73 empty] | Ход реализации: По данному региону СМР закончен на 74 процентов. Освоено: 1 281 тыс тг командировка
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 94548 | 0 | 94548 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 94548 | 0 | 94548 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 94548 | 0 | 94548 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 94548 | 0 | 94548 | [73 empty] | Ход реализации: г.Уральск по заключенному договору 1119810/2025/4 от 15.07.2025 с ТОО "Найлим Компани" ВП: сумма 390 707тыс. тенге без НДС. Заключено ДС от 10.02.2026 на сумму 452 661 тыс тенге без НДС на 16%. 1) Заказ №1119810/2025/4/001 от 17.07.2025 Развертывание сети FTTH_ Западно-Казахстанская область. г.Уральск, кластер 1, 4, 8, 10: г.Уральск Кластер №1 - СМР 100%,идет стадия приемки. ПСД утвержден; Кластер №4 - СМР 100% ПСД утвержден; Кластер №8 - СМР не начат, проект на экспертизе; Кластер №10 - - СМР не начат, проект на экспертизе 2) Заказ №1119810/2025/4/002 от 19.02.2026 Проектно-изыскательские работы по объекту «Стратегический комплексный проект «Развертывание сети FTTH». Развертывание сети FTTH_Западно-Казахстанская область. г.Уральск, кластер "№6, 9, 14, 15, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 101, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117", кластер "№11, 12, 17, 21, 23, 24, 102, 103, 105, 107, 108, 118": Проводится ПИР 3) Заказ №1119810/2025/4/003 от 06.04.2026 Строительство каналов связи до БС 5G мобильных операторов: Проводится ПИР
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2436.1337 | 0 | 2436.1337 |  |  |  | 2436.1337 | 0 | 2436.1337 | [73 empty] | Освоено: 2 436 тыс тг Содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.012 | Туганбаев С.М. | Субботина Е.А. | Развертывание сети FTTH_Карагандинская область | 1382634 | 0 | 1382634 | 0 | 0 | 0 | 5678.0035 | 0 | 5678.0035 | 0 | 0 | 0 | 4016.7992 | 0 | 4016.7992 | 1757 | 0 | 1757 | 216772.33 | 0 | 216772.33 | 1757 | 0 | 1757 | 226467.1327 | 0 | 226467.1327 | 5956 | 0 | 5956 | 28660.0164 | 0 | 28660.0164 | 7713 | 0 | 7713 | 255127.1491 | 0 | 255127.1491 | 8935 | 0 | 8935 | 9209.7264 | 0 | 9209.7264 | 16648 | 0 | 16648 | 264336.8755 | 0 | 264336.8755 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 5593.0675 | 0 | 5593.0675 |  |  |  | 4015.6125 | 0 | 4015.6125 |  |  |  | 3034 | 0 | 3034 |  |  |  | 12642.68 | 0 | 12642.68 |  |  |  | 3695.4304 | 0 | 3695.4304 |  |  |  | 16338.1104 | 0 | 16338.1104 |  |  |  | 3105.3965 | 0 | 3105.3965 |  |  |  | 19443.5069 | 0 | 19443.5069
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 5593.0675 | 0 | 5593.0675 |  |  |  | 4015.6125 | 0 | 4015.6125 |  |  |  | 3054.6485 | 0 | 3054.6485 |  |  |  | 12663.3286 | 0 | 12663.3286 |  |  |  | 3704.4604 | 0 | 3704.4604 |  |  |  | 16367.789 | 0 | 16367.789 |  |  |  | 3105.3965 | 0 | 3105.3965 |  |  |  | 19473.1854 | 0 | 19473.1854 | [73 empty] | Освоено: 1 084 тыс тг материалы 2 021 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -20.6485 | 0 | -20.6485 |  |  |  | -20.6486 | 0 | -20.6486 |  |  |  | -9.03 | 0 | -9.03 |  |  |  | -29.6786 | 0 | -29.6786 | [9 empty] | -29.6786 | 0 | -29.6786
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 84.936 | 0 | 84.936 |  |  |  | 1.1866 | 0 | 1.1866 |  |  |  | 1788.769 | 0 | 1788.769 |  |  |  | 1874.8917 | 0 | 1874.8917 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1874.8917 | 0 | 1874.8917 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1874.8917 | 0 | 1874.8917
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 84.936 | 0 | 84.936 |  |  |  | 1.1866 | 0 | 1.1866 |  |  |  | 1788.769 | 0 | 1788.769 |  |  |  | 1874.8917 | 0 | 1874.8917 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1874.8917 | 0 | 1874.8917 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1874.8917 | 0 | 1874.8917
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 211949.561 | 0 | 211949.561 |  |  |  | 211949.561 | 0 | 211949.561 |  |  |  | 24964.5861 | 0 | 24964.5861 |  |  |  | 236914.1471 | 0 | 236914.1471 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 236914.1471 | 0 | 236914.1471 | [73 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 1 460 521 668,06 без НДС по заключенному договору №1098000/2025/1 от 05.06.2025 с Консорциумом в составе ТОО «Kazakhstan Invest Stroy» совместно с ТОО "AsiArt". Ход реализации: Потребность по ВП занесена и утверждена. Заключено дополнительное соглашение на сумму 1 818 347 690,18 тенге без НДС. 1) заказ №1098000/2025/1/1/001 от 29.07.2025 . Караганда часть 1: кластер №4-СМР в работе (выполнено 90%) ЦОД-СМР в работе (выполнено 75%) Аэропорт Балхаш-СМР завершены (100%), ИД предоставлена, акт приемки не подписан 4 МЖК-СМР в работе (выполнено 30%) Караганда часть 2: кластер №2,№11,1 МЖК,1 ГУ\ГО-ПСД вневедомственная экспертиза получена, приказ на утверждение ПСД в работе Караганда часть 3: кластер №3,10-ПИР в работе Караганда часть 4: Прокладка ВОЛС до объектов Халык банк, КУИС и Нац гвардии - ПИР в работе. 2) заказ №1098000/2025/1/1/002 от 16.10.2025 – Успенка-Агадырь отправлено. Караганда Успенка-Агадырь - СМР завершены (100%), ИД предоставлена, не подписан акт приемки 3) заказ №1098000/2025/1/1/003 от 18.11.2025 – Карамыс СМР завершены (100%), ИД предоставлена, не подписан акт приемки 4) Выданы заказы по разработке ПСД по кластерам 1,12,17,8,9,13,14,5,6,7,16,18,19 (2026 год) 5) освоение на 04.05.2026 составляет 236 914 147,65 тенге без НДС
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6104.3299 | 0 | 6104.3299 |  |  |  | 6104.3299 | 0 | 6104.3299
П | I.25.ODS.34.013 | Туганбаев С.М. | Елеманова А.С. | Развертывание сети FTTH_Костанайская область | 1505397 | 0 | 1505397 | 0 | 0 | 0 | 3812.208 | 0 | 3812.208 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 2100 | 1913 | 0 | 1913 | 102904.5938 | 0 | 102904.5938 | 1913 | 0 | 1913 | 108816.8018 | 0 | 108816.8018 | 6485 | 0 | 6485 | 106502.2514 | 0 | 106502.2514 | 8398 | 0 | 8398 | 215319.0532 | 0 | 215319.0532 | 9728 | 0 | 9728 | 9277.7409 | 0 | 9277.7409 | 18126 | 0 | 18126 | 224596.7941 | 0 | 224596.7941
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 42.7474 | 0 | 42.7474 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 42.7474 | 0 | 42.7474 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 42.7474 | 0 | 42.7474 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 42.7474 | 0 | 42.7474
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 42.7474 | 0 | 42.7474 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 42.7474 | 0 | 42.7474 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 42.7474 | 0 | 42.7474 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 42.7474 | 0 | 42.7474
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 3552.7738 | 0 | 3552.7738 |  |  |  | 2100 | 0 | 2100 |  |  |  | 1886.0338 | 0 | 1886.0338 |  |  |  | 7538.8076 | 0 | 7538.8076 |  |  |  | 4023.0159 | 0 | 4023.0159 |  |  |  | 11561.8235 | 0 | 11561.8235 |  |  |  | 3928.9178 | 0 | 3928.9178 |  |  |  | 15490.7413 | 0 | 15490.7413
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 3565.4981 | 0 | 3565.4981 |  |  |  | 2172.1803 | 0 | 2172.1803 |  |  |  | 1886.0338 | 0 | 1886.0338 |  |  |  | 7623.7122 | 0 | 7623.7122 |  |  |  | 4023.0159 | 0 | 4023.0159 |  |  |  | 11646.7281 | 0 | 11646.7281 |  |  |  | 3928.9178 | 0 | 3928.9178 |  |  |  | 15575.6459 | 0 | 15575.6459 | [73 empty] | Освоено: 1 701 тыс тг материалы 2 228 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | -12.7243 | 0 | -12.7243 |  |  |  | -72.1803 | 0 | -72.1803 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -84.9046 | 0 | -84.9046 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -84.9046 | 0 | -84.9046 | [9 empty] | -84.9046 | 0 | -84.9046
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 216.6868 | 0 | 216.6868 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 86.56 | 0 | 86.56 |  |  |  | 303.2468 | 0 | 303.2468 |  |  |  | 519 | 0 | 519 |  |  |  | 822.2468 | 0 | 822.2468 |  |  |  | 121.1 | 0 | 121.1 |  |  |  | 943.3468 | 0 | 943.3468
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 86.56 | 0 | 86.56 |  |  |  | 86.56 | 0 | 86.56 |  |  |  | 519 | 0 | 519 |  |  |  | 605.56 | 0 | 605.56 |  |  |  | 121.1 | 0 | 121.1 |  |  |  | 726.66 | 0 | 726.66 | [73 empty] | Освоено: 121 тыс тг - командировка
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 216.6868 | 0 | 216.6868 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 216.6868 | 0 | 216.6868 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 216.6868 | 0 | 216.6868 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 216.6868 | 0 | 216.6868
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 100932 | 0 | 100932 |  |  |  | 100932 | 0 | 100932 |  |  |  | 101960.2355 | 0 | 101960.2355 |  |  |  | 202892.2355 | 0 | 202892.2355 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 202892.2355 | 0 | 202892.2355 | [73 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 1 122 214 456,69 без НДС по заключенному договору №1098000/2025/2 11.06.2025 с ТОО «ACRIS» Ход реализации: Заказ 1098000/2025/2/001-01 передан подрядчику: Костанай Кластер №1 - СМР завершен на 100% (Идут измерения со стороны ДЭСД) Костанай Кластер №8 - СМР завершен на 100% идут работы по заземлению. Костанай Кластер №7 - СМР завершен на 60%. Рудный Кластер №3 - СМР завершен на 70% (Дальше ведется строительство). мкр.Байтерек "Астана" - СМР завершены. Устраняются замечания. Прокладка ВОЛС до объектов Халык банк, КУИС и Нац гвардии - ПИР в работе (Без изменении). ЖК Свободный, ЖК Riviera, ЖК Life Park, ЖК Тауелсиздик-2 - исключили протоколом.
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5227.7231 | 0 | 5227.7231 |  |  |  | 5227.7231 | 0 | 5227.7231 | [73 empty] | Освоено: 5 228 тыс тг Содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.014 | Туганбаев С.М. | Тастанкулов О.К. | Развертывание сети FTTH_Кызылординская область | 1332223 | 0 | 1332223 | 0 | 0 | 0 | 9608.355 | 0 | 9608.355 | 0 | 0 | 0 | 134864.0082 | 0 | 134864.0082 | 1693 | 0 | 1693 | 3388 | 0 | 3388 | 1693 | 0 | 1693 | 147860.3632 | 0 | 147860.3632 | 5739 | 0 | 5739 | 42246.4934 | 0 | 42246.4934 | 7432 | 0 | 7432 | 190106.8567 | 0 | 190106.8567 | 8609 | 0 | 8609 | 3820.737 | 0 | 3820.737 | 16041 | 0 | 16041 | 193927.5936 | 0 | 193927.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2947.5098 | 0 | 2947.5098 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2947.5098 | 0 | 2947.5098 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2947.5098 | 0 | 2947.5098 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2947.5098 | 0 | 2947.5098
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2947.5098 | 0 | 2947.5098 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2947.5098 | 0 | 2947.5098 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2947.5098 | 0 | 2947.5098 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2947.5098 | 0 | 2947.5098
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 9608.355 | 0 | 9608.355 |  |  |  | 5793.534 | 0 | 5793.534 |  |  |  | 3215 | 0 | 3215 |  |  |  | 18616.889 | 0 | 18616.889 |  |  |  | 4584.4841 | 0 | 4584.4841 |  |  |  | 23201.3731 | 0 | 23201.3731 |  |  |  | 2850.5605 | 0 | 2850.5605 |  |  |  | 26051.9336 | 0 | 26051.9336
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 9608.355 | 0 | 9608.355 |  |  |  | 5793.534 | 0 | 5793.534 |  |  |  | 3240.8965 | 0 | 3240.8965 |  |  |  | 18642.7855 | 0 | 18642.7855 |  |  |  | 4584.4841 | 0 | 4584.4841 |  |  |  | 23227.2696 | 0 | 23227.2696 |  |  |  | 3039.1655 | 0 | 3039.1655 |  |  |  | 26266.4351 | 0 | 26266.4351 | [73 empty] | Освоено: 585 тыс тг материалы 2 454 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -25.8965 | 0 | -25.8965 |  |  |  | -25.8965 | 0 | -25.8965 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -25.8965 | 0 | -25.8965 |  |  |  | -188.605 | 0 | -188.605 |  |  |  | -214.5015 | 0 | -214.5015
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4315.5374 | 0 | 4315.5374 |  |  |  | 173 | 0 | 173 |  |  |  | 4488.5374 | 0 | 4488.5374 |  |  |  | 8.65 | 0 | 8.65 |  |  |  | 4497.1874 | 0 | 4497.1874 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4497.1874 | 0 | 4497.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3728.0544 | 0 | 3728.0544 |  |  |  | 173 | 0 | 173 |  |  |  | 3901.0544 | 0 | 3901.0544 |  |  |  | 8.65 | 0 | 8.65 |  |  |  | 3909.7044 | 0 | 3909.7044 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3909.7044 | 0 | 3909.7044
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 587.483 | 0 | 587.483 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 587.483 | 0 | 587.483 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 587.483 | 0 | 587.483 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 587.483 | 0 | 587.483
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 121807.4271 | 0 | 121807.4271 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 121807.4271 | 0 | 121807.4271 |  |  |  | 37653.3593 | 0 | 37653.3593 |  |  |  | 159460.7864 | 0 | 159460.7864 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 159460.7864 | 0 | 159460.7864 | [73 empty] | ВП: сумма 1 313 969 260,45 без НДС по заключенному договору №1101936/2025/6 от 07.06.2025г.с ТОО "Data Centre Solutions" Ход реализации: Заказ №1101936/2025/6/001 от 06.08.2025 – 7 Кластеров (1, 3, 4, 6, 7, 9, 12): По 1 кластеру (760 портов) - СМР завершены. Получено заключение вневедомственной экспертизы. ПСД утверждена приказом № 47 от 25.02.2026г. Исполнительные схемы переданы в СТУиП По 3 кластеру (1144 порта)- СМР завершены. Получено заключение вневедомственной экспертизы ПСД утверждена приказом № 47 от 25.02.2026г. Сдано 136 портов СЗ от 27.02.2026, 1008 портов СЗ от 27.03.2026 г. Готовиться пакет исполнительной документации. По 4 кластеру (736 портов) – СМР завершены. Получено заключение вневедомственной экспертизы ПСД. ПСД утверждена приказом № 47 от 25.02.2026г. Готовиться пакет исполнительной документации. По 6 кластеру (1864 порта) – СМР в работе. Магистраль выполнена на 100%, распределительная сеть выполнена на 88,35% Получено заключение вневедомственной экспертизы ПСД. ПСД утверждена приказом № 44 от 25.02.2026г. Прогнозируемая дата завершения СМР до 30.06.2026г. По 7 кластеру (984 порта) - СМР завершены. Получено заключение вневедомственной экспертизы ПСД. ПСД утверждена приказом № 44 от 25.02.2026г. Сдано 944 порта СЗ от 27.02.2026. Готовиться пакет исполнительной документации По 9 кластеру (3192 порта)– СМР в работе. Магистраль выполнена на 100%, распределительная сеть выполнена на 70,32%. Работы на магистральной части завершены. Получено заключение вневедомственной экспертизы. Приказ об утверждении ПСД на согласовании. Прогнозируемая дата завершения СМР до 01.06.2026г. По 12 кластеру (1384 порта)– СМР в работе. Магистраль выполнена на 100%, распределительная сеть выполнена на 85% Получено заключение вневедомственной экспертизы. Приказ об утверждении ПСД на согласовании. Сдано 928 портов СЗ от 27.02.2026. Прогнозируемая дата завершения СМР (456 портов) до 31.05.2026г. Заказ №1101936/2025/2/002 от 03.11.2025, Халык банк (7 точек) и РГП на ПХВ «Национальный центр тестирования». РГП на ПХВ «Национальный центр тестирования» - СМР завершены СЗ от 06.04.2026 г. По Халык банк ожидается сдача 31.05.2026 г Заказ №1101936/2025/6/003 от 20.02.2026 г, ПИР г. Кызылорда кластера (2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15) передан подрядчику исх 19-04.4-03/474 от 13.03.2026 г. ПИР - в работе Заказ от 04.03.2026 №1101936/2025/6/004 по объекту «Стратегический комплексный проект «Развертывание сети FTTH»». Развертывание сети FTTH_Кызылординская область. г.Кызылорда. МЖС, 1-очередь Передан подрядчику исх 19-04.4-03/625 от 08.04.2026 г Заказ от 30.03.2026 №1101936/2025/6/005 по объекту «Стратегический комплексный проект «Развертывание сети FTTH»». Развертывание сети FTTH_Кызылординская область. Строительство каналов связи до базовых станций 5G мобильных операторов. Передан подрядчику исх 19-04.4-03/635 от 09.04.2026 г. ТУ получены. ПИР в работе Прокладка ВОЛС до клиентов B2B/B2G 2 часть – согласование списка объектов (243 точки). Нет бюджета
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 970.1765 | 0 | 970.1765 |  |  |  | 970.1765 | 0 | 970.1765 | [73 empty] | Освоено: 970 тыс тг Содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.015 | Туганбаев С.М. | Актаев Е.М. | Развертывание сети FTTH_Мангистауская область | 219379 | 0 | 219379 | 0 | 0 | 0 | 5336.286 | 0 | 5336.286 | 0 | 0 | 0 | 5239 | 0 | 5239 | 279 | 0 | 279 | 91286.7842 | 0 | 91286.7842 | 279 | 0 | 279 | 101862.0702 | 0 | 101862.0702 | 945 | 0 | 945 | 4914.8251 | 0 | 4914.8251 | 1224 | 0 | 1224 | 106776.8952 | 0 | 106776.8952 | 1418 | 0 | 1418 | 6569.0119 | 0 | 6569.0119 | 2642 | 0 | 2642 | 113345.9071 | 0 | 113345.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 5336.286 | 0 | 5336.286 |  |  |  | 5239 | 0 | 5239 |  |  |  | 6216.3173 | 0 | 6216.3173 |  |  |  | 16791.6033 | 0 | 16791.6033 |  |  |  | 4493.1751 | 0 | 4493.1751 |  |  |  | 21284.7783 | 0 | 21284.7783 |  |  |  | 3961.8862 | 0 | 3961.8862 |  |  |  | 25246.6646 | 0 | 25246.6646
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 5336.286 | 0 | 5336.286 |  |  |  | 5241.2361 | 0 | 5241.2361 |  |  |  | 6249.0029 | 0 | 6249.0029 |  |  |  | 16826.5249 | 0 | 16826.5249 |  |  |  | 4564.9748 | 0 | 4564.9748 |  |  |  | 21391.4997 | 0 | 21391.4997 |  |  |  | 4030.0936 | 0 | 4030.0936 |  |  |  | 25421.5934 | 0 | 25421.5934 | [73 empty] | Освоено: 1 992 тыс тг материалы 2 038 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -2.2361 | 0 | -2.2361 |  |  |  | -32.6856 | 0 | -32.6856 |  |  |  | -34.9217 | 0 | -34.9217 |  |  |  | -71.7997 | 0 | -71.7997 |  |  |  | -106.7214 | 0 | -106.7214 |  |  |  | -68.2074 | 0 | -68.2074 |  |  |  | -174.9288 | 0 | -174.9288
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 421.65 | 0 | 421.65 |  |  |  | 421.65 | 0 | 421.65 |  |  |  | 415.2 | 0 | 415.2 |  |  |  | 836.85 | 0 | 836.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 111.9 | 0 | 111.9 |  |  |  | 111.9 | 0 | 111.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 111.9 | 0 | 111.9
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 309.75 | 0 | 309.75 |  |  |  | 309.75 | 0 | 309.75 |  |  |  | 415.2 | 0 | 415.2 |  |  |  | 724.95 | 0 | 724.95 | [73 empty] | Освоено: 415 тыс тг командировка
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85070.4669 | 0 | 85070.4669 |  |  |  | 85070.4669 | 0 | 85070.4669 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85070.4669 | 0 | 85070.4669 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85070.4669 | 0 | 85070.4669 | [73 empty] | Ход реализации: по заключенному договору №1104100/2025/1 от 07.06.2025 с ТОО «ITStroyService» Заключено ДС от 30.03.2026 на сумму 901 805 тг без НДС на 16% Заказ 1104100/2025/1/002 от 01.07.2025 ПИР для строительства резервной ВОЛС Шалкар-Актау с ответвлениями на 6 (шесть) нефтяных месторождений: ПСД готова на 90%, ЗУП -50% Заказ 1104100/2025/1/003 от 11.07.2025 Строительство ВОЛС для сегмента В2В: ПСД утвержден, СМР выполнен на 100%, Идет сдача ИТД Заказ 1104100/2025/1/004 от 07.08.2025 Строительство ВОЛС к приоритетным ЖК в г.Актау: ПСД утвержден, СМР выполнен на 100%, Идет сдача ИТД Заказ 1104100/2025/1/006 от 05.11.2025 Прокладка ВОЛС к ЖК "Aktau Riviera" BI Group»: ПСД в экпертизе, СМР выполнен на 100% Заказ 1104100/2025/1/007 от 20.10.2025 Прокладка ВОЛС к объектам Халык банк, Форте банк, КУИС: ПСД в работе, СМР выполнен на 80%, Заказ 1104100/2025/1/010 от 19.02.2026 Развертывание сети FTTH_Мангистауская область. г.Актау, кластер №1, 2, 3, 4, 5: проводится ПИР Заказ 1104100/2025/1/011 от 31.03.2026 Строительство каналов связи до БС 5G мобильных операторов»: проводится ПИР
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2191.9257 | 0 | 2191.9257 |  |  |  | 2191.9257 | 0 | 2191.9257 | [73 empty] | Освоено: 2 192 тыс тг - Содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.016 | Туганбаев С.М. | Бекназарова С.Е. | Развертывание сети FTTH_Павлодарская область | 842619 | 0 | 842619 | 0 | 0 | 0 | 9521.1508 | 0 | 9521.1508 | 0 | 0 | 0 | 8096.55 | 0 | 8096.55 | 1071 | 0 | 1071 | 180317.1599 | 0 | 180317.1599 | 1071 | 0 | 1071 | 197934.8607 | 0 | 197934.8607 | 3630 | 0 | 3630 | 17393.6723 | 0 | 17393.6723 | 4701 | 0 | 4701 | 215328.533 | 0 | 215328.533 | 5445 | 0 | 5445 | 101829.4459 | 0 | 101829.4459 | 10146 | 0 | 10146 | 317157.979 | 0 | 317157.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1276.829 | 0 | 1276.829 |  |  |  | 1276.829 | 0 | 1276.829 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1276.829 | 0 | 1276.829
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1276.829 | 0 | 1276.829 |  |  |  | 1276.829 | 0 | 1276.829 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1276.829 | 0 | 1276.829
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 9490.4886 | 0 | 9490.4886 |  |  |  | 7517 | 0 | 7517 |  |  |  | 6355 | 0 | 6355 |  |  |  | 23362.4886 | 0 | 23362.4886 |  |  |  | 5590.3438 | 0 | 5590.3438 |  |  |  | 28952.8325 | 0 | 28952.8325 |  |  |  | 5843.6051 | 0 | 5843.6051 |  |  |  | 34796.4375 | 0 | 34796.4375
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 9490.4886 | 0 | 9490.4886 |  |  |  | 7628.7849 | 0 | 7628.7849 |  |  |  | 6485.9749 | 0 | 6485.9749 |  |  |  | 23605.2484 | 0 | 23605.2484 |  |  |  | 5646.5995 | 0 | 5646.5995 |  |  |  | 29251.8479 | 0 | 29251.8479 |  |  |  | 6027.707 | 0 | 6027.707 |  |  |  | 35279.5549 | 0 | 35279.5549 | [73 empty] | Освоено: 2 869 тыс тг материалы 3 159 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -111.7849 | 0 | -111.7849 |  |  |  | -130.9749 | 0 | -130.9749 |  |  |  | -242.7597 | 0 | -242.7597 |  |  |  | -56.2557 | 0 | -56.2557 |  |  |  | -299.0155 | 0 | -299.0155 |  |  |  | -184.1019 | 0 | -184.1019 |  |  |  | -483.1174 | 0 | -483.1174
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 30.6622 | 0 | 30.6622 |  |  |  | 579.55 | 0 | 579.55 |  |  |  | 17081.1599 | 0 | 17081.1599 |  |  |  | 17691.3721 | 0 | 17691.3721 |  |  |  | 10526.4995 | 0 | 10526.4995 |  |  |  | 28217.8716 | 0 | 28217.8716 |  |  |  | 5379.3804 | 0 | 5379.3804 |  |  |  | 33597.252 | 0 | 33597.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1259.1634 | 0 | 1259.1634 |  |  |  | 1259.1634 | 0 | 1259.1634 |  |  |  | 109.1823 | 0 | 109.1823 |  |  |  | 1368.3457 | 0 | 1368.3457 |  |  |  | -441.15 | 0 | -441.15 |  |  |  | 927.1957 | 0 | 927.1957
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 30.6622 | 0 | 30.6622 |  |  |  | 579.55 | 0 | 579.55 |  |  |  | 15821.9965 | 0 | 15821.9965 |  |  |  | 16432.2087 | 0 | 16432.2087 |  |  |  | 10417.3171 | 0 | 10417.3171 |  |  |  | 26849.5259 | 0 | 26849.5259 |  |  |  | 5820.5304 | 0 | 5820.5304 |  |  |  | 32670.0563 | 0 | 32670.0563 | [73 empty] | Ход релизации: СМР закончен на 100% Освоено: 4 722 тыс тг материалы 1 099 тыс тг командировка
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156881 | 0 | 156881 |  |  |  | 156881 | 0 | 156881 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 156881 | 0 | 156881 |  |  |  | 84389.8857 | 0 | 84389.8857 |  |  |  | 241270.8857 | 0 | 241270.8857 | [73 empty] | Ход реализации: ДС на 16% договор заключен от 16.02.26г Договор № 1119810/2025/3 от 09.07.2025 с ТОО «Energy Construction Engineering» Будет дополнительное соглашение на 50% от суммы, запланирована потребность на сумму 285 340,09 тыс.тенге на стадии утверждения, Дополнительно направлены заказ №1119810/2025/3/002 от 02.03.2026 на ПИР( 10611 портов) и на ПИР №1119810/2025/3/003 от 23.02.2026( 3 МЖС на 241 портов); Заказ №1119810/2025/3/001 от 06.08.2025, на 7082 порта, 3 кластера, 1 мжк Кластер № 1- 2264 порта, Монтаж муфт выполнен на три учатска 100%, на остальные 60%.Протяжка выполнена на 2 участка 100%, на остальные на 70%.Установка ОРК из 283 установлено 75. Выполненны контрольные измерения смр завершены и порты переданы для внесения данных о построенных сетях связи в базы данных технического учета в количестве 696 портов. Кластер №2 - 2872 порта. Монтаж муфт выполнен 55%, Протяжка кабеля выполнена на 60 %, Установка ОРК -20 шт. Выполненны контрольные измерения смр завершены и порты переданы для внесения данных о построенных сетях связи в базы данных технического учета в количестве 840 портов. Кластер №3 -2030 портов, Монтаж муфт выполнен на 1 участок на 100%, остальные на 60%. Протяжка кабеля 1 участок на 100% остальные на 90%, Установка ОРК - 1 участок на 100%. Выполненны контрольные измерения смр завершены и порты переданы для внесения данных о построенных сетях связи в базы данных технического учета в количестве 72 порта. ул. Аезова, 101 (ЖК Дастур) - выполнены работы по протяжке кабелы, ведутся работа по установке ОРК. №1119810/2025/3/002 от 02.03.2026 на ПИР( 10611 портов) г. Павлодар Кластер №5 - отправлены заказы на ПИР Кластер №11 -отправлены заказы на ПИР Кластер №3 - отправлены заказы на ПИР Кластер №101 -отправлены заказы на ПИР №1119810/2025/3/002 от 02.03.2026 на ПИР (241 портов) 3 МЖК г. Павлодар 3 дома - отправлен заказ на ПИР Освоено: 84 390 тыс тг по заказу №1119810/2025/3/001 от 06.08.2025 договор № 1119810/2025/3 от 09.07.2025 с ТОО «Energy Construction Engineering»
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6216.5747 | 0 | 6216.5747 |  |  |  | 6216.5747 | 0 | 6216.5747 | [73 empty] | Освоено: 6 217 тыс тг - Содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.017 | Туганбаев С.М. | Елеманова А.С. | Развертывание сети FTTH_Северо-Казахстанская область | 548117 | 0 | 548117 | 0 | 0 | 0 | 6194.288 | 0 | 6194.288 | 0 | 0 | 0 | 3504.0168 | 0 | 3504.0168 | 697 | 0 | 697 | 7536.5598 | 0 | 7536.5598 | 697 | 0 | 697 | 17234.8646 | 0 | 17234.8646 | 2361 | 0 | 2361 | 10233.3265 | 0 | 10233.3265 | 3058 | 0 | 3058 | 27468.1911 | 0 | 27468.1911 | 3542 | 0 | 3542 | 14993.4586 | 863.055 | 14130.4036 | 6600 | 0 | 6600 | 42461.6497 | 863.055 | 41598.5947 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210.6878 | 0 | 210.6878 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210.6878 | 0 | 210.6878 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210.6878 | 0 | 210.6878 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210.6878 | 0 | 210.6878
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210.6878 | 0 | 210.6878 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210.6878 | 0 | 210.6878 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210.6878 | 0 | 210.6878 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 210.6878 | 0 | 210.6878
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 2041.9663 | 0 | 2041.9663 |  |  |  | 2286 | 0 | 2286 |  |  |  | 6861.8523 | 0 | 6861.8523 |  |  |  | 11189.8186 | 0 | 11189.8186 |  |  |  | 1251.3124 | 0 | 1251.3124 |  |  |  | 12441.131 | 0 | 12441.131 |  |  |  | 4153.7853 | 0 | 4153.7853 |  |  |  | 16594.9163 | 0 | 16594.9163
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 2083.4988 | 0 | 2083.4988 |  |  |  | 2318.3029 | 0 | 2318.3029 |  |  |  | 6861.8523 | 0 | 6861.8523 |  |  |  | 11263.654 | 0 | 11263.654 |  |  |  | 1564.4548 | 0 | 1564.4548 |  |  |  | 12828.1087 | 0 | 12828.1087 |  |  |  | 4153.7853 | 0 | 4153.7853 |  |  |  | 16981.894 | 0 | 16981.894 | [73 empty] | Освоено: 2 765 тыс тг материалы 1 389 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | -41.5325 | 0 | -41.5325 |  |  |  | -32.3029 | 0 | -32.3029 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -73.8353 | 0 | -73.8353 |  |  |  | -313.1424 | 0 | -313.1424 |  |  |  | -386.9777 | 0 | -386.9777 | [9 empty] | -386.9777 | 0 | -386.9777
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 4152.3217 | 0 | 4152.3217 |  |  |  | 1007.329 | 0 | 1007.329 |  |  |  | 674.7074 | 0 | 674.7074 |  |  |  | 5834.3582 | 0 | 5834.3582 |  |  |  | 1211 | 0 | 1211 |  |  |  | 7045.3582 | 0 | 7045.3582 |  |  |  | 10639.4453 | 863.055 | 9776.3903 |  |  |  | 17684.8035 | 863.055 | 16821.7485
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 543.3047 | 0 | 543.3047 |  |  |  | 415.2 | 0 | 415.2 |  |  |  | 958.5046 | 0 | 958.5046 |  |  |  | 588.2 | 0 | 588.2 |  |  |  | 1546.7046 | 0 | 1546.7046 |  |  |  | 198.95 | 0 | 198.95 |  |  |  | 1745.6546 | 0 | 1745.6546
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 4152.3217 | 0 | 4152.3217 |  |  |  | 464.0244 | 0 | 464.0244 |  |  |  | 259.5075 | 0 | 259.5075 |  |  |  | 4875.8535 | 0 | 4875.8535 |  |  |  | 622.8 | 0 | 622.8 |  |  |  | 5498.6535 | 0 | 5498.6535 |  |  |  | 10440.4953 | 863.055 | 9577.4403 |  |  |  | 15939.1488 | 863.055 | 15076.0938 | [73 empty] | Освоено: 5 076 тыс тг материалы 4 585 тыс тг заработная плата 779 тыс тг командировка
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7771.014 | 0 | 7771.014 |  |  |  | 7771.014 | 0 | 7771.014 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7771.014 | 0 | 7771.014 | [73 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 434 143 652,05 без НДС по заключенному договору №1098000/2025/3 от 11.06.2025 с ТОО "КОНТАКТ LTD" Ход реализации: Заказ 1098000/2025/3/001 переданы подрядчику: Кластера 1 СМР завершен на 80% , Кластер 2 - 0% (Работы не начаты). ПСД утверждено. Кластер 7,9 -СМР в работе, выполнено только на 20% по обоим кластерам. ПСД приказ есть. Прокладка ВОЛС до объектов B2G - ПИР в работе. Прокладка ВОЛС до объектов "Халык банка", КУИС и Нац.гвардии" - ПИР в работе.
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 200.2279 | 0 | 200.2279 |  |  |  | 200.2279 | 0 | 200.2279 | [73 empty] | Освоено: 200 тыс тг - Содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.018 | Туганбаев С.М. | Тастанкулов О.К. | Развертывание сети FTTH_Туркестанская область | 198784 | 0 | 198784 | 0 | 0 | 0 | 4218.2912 | 0 | 4218.2912 | 0 | 0 | 0 | 5775.4274 | 0 | 5775.4274 | 253 | 0 | 253 | 26928.5973 | 0 | 26928.5973 | 253 | 0 | 253 | 36922.3159 | 0 | 36922.3159 | 856 | 0 | 856 | 7397.3097 | 0 | 7397.3097 | 1109 | 0 | 1109 | 44319.6256 | 0 | 44319.6256 | 1285 | 0 | 1285 | 12616.1379 | 0 | 12616.1379 | 2394 | 0 | 2394 | 56935.7635 | 0 | 56935.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2278.4274 | 0 | 2278.4274 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2278.4274 | 0 | 2278.4274 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2278.4274 | 0 | 2278.4274 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2278.4274 | 0 | 2278.4274
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2278.4274 | 0 | 2278.4274 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2278.4274 | 0 | 2278.4274 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2278.4274 | 0 | 2278.4274 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2278.4274 | 0 | 2278.4274
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 4218.2912 | 0 | 4218.2912 |  |  |  | 3497 | 0 | 3497 |  |  |  | 2856 | 0 | 2856 |  |  |  | 10571.2912 | 0 | 10571.2912 |  |  |  | 994.6449 | 0 | 994.6449 |  |  |  | 11565.9361 | 0 | 11565.9361 |  |  |  | 2310.2482 | 0 | 2310.2482 |  |  |  | 13876.1843 | 0 | 13876.1843
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 4218.2912 | 0 | 4218.2912 |  |  |  | 3268.4467 | 0 | 3268.4467 |  |  |  | 2864.9053 | 0 | 2864.9053 |  |  |  | 10351.6432 | 0 | 10351.6432 |  |  |  | 994.6449 | 0 | 994.6449 |  |  |  | 11346.2881 | 0 | 11346.2881 |  |  |  | 2314.9249 | 0 | 2314.9249 |  |  |  | 13661.213 | 0 | 13661.213 | [73 empty] | Освоение: 1 789 тыс тенге материалы 526 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 228.5533 | 0 | 228.5533 |  |  |  | -8.9053 | 0 | -8.9053 |  |  |  | 219.648 | 0 | 219.648 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 219.648 | 0 | 219.648 |  |  |  | -4.6767 | 0 | -4.6767 |  |  |  | 214.9713 | 0 | 214.9713
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5273.5973 | 0 | 5273.5973 |  |  |  | 5273.5973 | 0 | 5273.5973 |  |  |  | 2542.6284 | 0 | 2542.6284 |  |  |  | 7816.2257 | 0 | 7816.2257 |  |  |  | 9722.0547 | 0 | 9722.0547 |  |  |  | 17538.2804 | 0 | 17538.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5273.5973 | 0 | 5273.5973 |  |  |  | 5273.5973 | 0 | 5273.5973 |  |  |  | 27.9548 | 0 | 27.9548 |  |  |  | 5301.5521 | 0 | 5301.5521 |  |  |  | 9722.8256 | 0 | 9722.8256 |  |  |  | 15024.3777 | 0 | 15024.3777 | [73 empty] | Освоено: 9 723 тыс тг - материалы
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2514.6736 | 0 | 2514.6736 |  |  |  | 2514.6736 | 0 | 2514.6736 |  |  |  | -0.77089 | 0 | -0.77089 |  |  |  | 2513.9027 | 0 | 2513.9027 | [73 empty] | Ход реализации: По данному региону СМР завершен на 50% Освоено: -1 - корректировка заработной платы
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18799 | 0 | 18799 |  |  |  | 18799 | 0 | 18799 |  |  |  | 3860.0364 | 0 | 3860.0364 |  |  |  | 22659.0364 | 0 | 22659.0364 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22659.0364 | 0 | 22659.0364 | [73 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 488 896 620.14 без НДС по заключенному договору №1119810/2025/2 от 09.07.2025 г. Ход реализации: Заключено ДС № 1119810/2025/2-2 от 22.04.2026г. к договору № 1119810/2025/2 от 09.07.2025г. по Туркестанской области сумма 745157424,56 без НДС, заключенного с Консорциумом в составе ТОО "Техно-Экспо" совместно с ТОО "KazStroyProekt", АО "Алматытелефонстрой", ТОО "NК BUILDING". Заказ №1119810/2025/2/001-01 от 11.08.2025г.; передан подрядчику,Срок до 04.07.2026г. Подрядная организация: Консорциум в составе ТОО "Техно-Экспо" совместно с ТОО "KazStroyProekt", АО "Алматытелефонстрой", ТОО "NК BUILDING". Текущий статус - "ПИР и СМР завершен" Выполнено по проекту: по участке "АТС Бирлик". по проекту количество портов - 320, по факту - 336 порта. Исполнительная схема передано в ДЭСД. Введутся работы по преключению абонентов. СЗ о завершении СМР от 10.02.26. Обьект завершен. Всего - 2456 портов (3508 домохозяйств (ИЖС). на участок МЖК 45 домов. Прокладка распределительной сети по сущ.телефонной канализации - 1,3 км из 1,3 км - 100%; по объектам организаций "Достык" (Прокладка распределительной сети по сущ.телефонной канализации - 350 м из 350м ), "Корейский университет" (Прокладка распределительной сети по сущ.телефонной канализации -1,6 км из 1,6 км); "Спорткомплекс им.Б.Саттарханова" (Прокладка распределительной сети по сущ.телефонной канализации - 1,6 км из 1,6 км) Физически строительство обьектов завершено - 100%. На сумму 39227056,0 тг с НДС передан подрядчику заказ №1119810/2025/2/002 от 20.04.2026г. (срок окончания 20.08.2026г.) на проведение ПИР по объектам: 1. Проектно-изыскательские работы «Стратегический комплексный проект «Развертывание сети FTTH»». Развертывание сети FTTH_Туркестанская область. Развитие сети ШПД в многоэтажных домах, г.Туркестан; 2. Проектно-изыскательские работы «Стратегический комплексный проект «Развертывание сети FTTH»». Развертывание сети FTTH_Туркестанская область. Подключение объектов Халық банка по Туркестанской области.
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 583.835 | 0 | 583.835 |  |  |  | 583.835 | 0 | 583.835 | [73 empty] | Освоено: 584 тыс тг - Содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.019 | Туганбаев С.М. | Субботина Е.А. | Развертывание сети FTTH_Улытауская область | 143311 | 0 | 143311 | 0 | 0 | 0 | 523.1599 | 0 | 523.1599 | 0 | 0 | 0 | 478.1227 | 0 | 478.1227 | 182 | 0 | 182 | 84270 | 0 | 84270 | 182 | 0 | 182 | 85271.2826 | 0 | 85271.2826 | 617 | 0 | 617 | 47050.8305 | 0 | 47050.8305 | 799 | 0 | 799 | 132322.1131 | 0 | 132322.1131 | 926 | 0 | 926 | 3502.8159 | 0 | 3502.8159 | 1725 | 0 | 1725 | 135824.929 | 0 | 135824.929 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 523.1599 | 0 | 523.1599 |  |  |  | 478.1227 | 0 | 478.1227 |  |  |  | 261 | 0 | 261 |  |  |  | 1262.2826 | 0 | 1262.2826 |  |  |  | 429.3953 | 0 | 429.3953 |  |  |  | 1691.6779 | 0 | 1691.6779 |  |  |  | 367.3317 | 0 | 367.3317 |  |  |  | 2059.0096 | 0 | 2059.0096
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 523.1599 | 0 | 523.1599 |  |  |  | 478.1227 | 0 | 478.1227 |  |  |  | 262.6135 | 0 | 262.6135 |  |  |  | 1263.8961 | 0 | 1263.8961 |  |  |  | 432.5735 | 0 | 432.5735 |  |  |  | 1696.4697 | 0 | 1696.4697 |  |  |  | 367.3317 | 0 | 367.3317 |  |  |  | 2063.8013 | 0 | 2063.8013 | [73 empty] | Освоено: 142 тыс тг материалы 225 тыс тг заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -1.6135 | 0 | -1.6135 |  |  |  | -1.6136 | 0 | -1.6136 |  |  |  | -3.1782 | 0 | -3.1782 |  |  |  | -4.7918 | 0 | -4.7918 | [9 empty] | -4.7918 | 0 | -4.7918
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 84009 | 0 | 84009 |  |  |  | 84009 | 0 | 84009 |  |  |  | 46621.4351 | 0 | 46621.4351 |  |  |  | 130630.4352 | 0 | 130630.4352 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 130630.4352 | 0 | 130630.4352 | [73 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 402 021 691,09 тенге без НДС по заключенному договору №1098000/2025/1 от 05.06.2025 с Консорциумом в составе ТОО «Kazakhstan Invest Stroy» совместно с ТОО "AsiArt". Ход реализации: выдан заказ №1098000/2025/1/2/001 от 15.07.2025 г., Жезказган 1 часть: 3 кластер - вневедомственная экспертиза получена, приказ на утверждение ПСД № 56 от 12.03.2026 СМР в работе (выполнено 35%) Жезказган 2 часть:1,2 кластер, ГУ/ГО-23 объекта - вневедомственная экспертиза получена, приказ на утверждение ПСД № 77 от 24.04.2026 Заказы по разработке ПСД по кластерам 4,5 (2026 год) отменены
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3135.4842 | 0 | 3135.4842 |  |  |  | 3135.4842 | 0 | 3135.4842 | [73 empty] | Освоено: 3 135 тыс тг - Содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.020 | Туганбаев С.М. | Тастанкулов О.К. | Развертывание сети FTTH_г.Шымкент | 2024307 | 0 | 2024307 | 0 | 0 | 0 | 7405.3065 | 0 | 7405.3065 | 0 | 0 | 0 | 13865.0963 | 0 | 13865.0963 | 2573 | 0 | 2573 | 505475.6572 | 0 | 505475.6572 | 2573 | 0 | 2573 | 526746.0601 | 0 | 526746.0601 | 8721 | 0 | 8721 | 165053.2172 | 0 | 165053.2172 | 11294 | 0 | 11294 | 691799.2773 | 0 | 691799.2773 | 13081 |  | 13081 | 31955.7555 | 0 | 31955.7555 | 24375 | 0 | 24375 | 723755.0328 | 0 | 723755.0328
|  |  |  | БЕ30 ДКБ, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3176.0359 | 0 | 3176.0359 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3176.0359 | 0 | 3176.0359 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3176.0359 | 0 | 3176.0359 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3176.0359 | 0 | 3176.0359
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3176.0359 | 0 | 3176.0359 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3176.0359 | 0 | 3176.0359 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3176.0359 | 0 | 3176.0359 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3176.0359 | 0 | 3176.0359
|  |  |  | БЕ25 ДРБ, в том числе: | [6 empty] | 7405.3065 | 0 | 7405.3065 |  |  |  | 5835.5 | 0 | 5835.5 |  |  |  | 5612 | 0 | 5612 |  |  |  | 18852.8065 | 0 | 18852.8065 |  |  |  | 2428.5248 | 0 | 2428.5248 |  |  |  | 21281.3313 | 0 | 21281.3313 |  |  |  | 7053.723 | 0 | 7053.723 |  |  |  | 28335.0543 | 0 | 28335.0543
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 7405.3065 | 0 | 7405.3065 |  |  |  | 5835.5 | 0 | 5835.5 |  |  |  | 5643.313 | 0 | 5643.313 |  |  |  | 18884.1195 | 0 | 18884.1195 |  |  |  | 2428.5248 | 0 | 2428.5248 |  |  |  | 21312.6443 | 0 | 21312.6443 |  |  |  | 7066.2007 | 0 | 7066.2007 |  |  |  | 28378.845 | 0 | 28378.845 | [73 empty] | Освоено: 4 427 тыс тг материалы 2 639 тыс г заработная плата
|  |  |  | - перенос на РБП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -31.313 | 0 | -31.313 |  |  |  | -31.313 | 0 | -31.313 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -31.313 | 0 | -31.313 |  |  |  | -12.4777 | 0 | -12.4777 |  |  |  | -43.7907 | 0 | -43.7907
|  |  |  | БЕ33 ОДС, в том числе: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4853.5604 | 0 | 4853.5604 |  |  |  | 8712.6572 | 0 | 8712.6572 |  |  |  | 13566.2176 | 0 | 13566.2176 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13566.2176 | 0 | 13566.2176 |  |  |  | 8056.8367 | 0 | 8056.8367 |  |  |  | 21623.0543 | 0 | 21623.0543
|  |  |  | - переключение | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4853.5604 | 0 | 4853.5604 |  |  |  | 8712.6572 | 0 | 8712.6572 |  |  |  | 13566.2176 | 0 | 13566.2176 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13566.2176 | 0 | 13566.2176 |  |  |  | 8056.8367 | 0 | 8056.8367 |  |  |  | 21623.0543 | 0 | 21623.0543 | [73 empty] | Освоено: 8 057 тыс тг - материалы
|  |  |  | - хоз Способ | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДУП 34 подряд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 491151 | 0 | 491151 |  |  |  | 491151 | 0 | 491151 |  |  |  | 162624.6925 | 0 | 162624.6925 |  |  |  | 653775.6925 | 0 | 653775.6925 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 653775.6925 | 0 | 653775.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 919 392 314,97 без НДС №1101936/2025/2 от 05.06.2025 с ТОО "Data Centre Solutions" Номер заказа №1101936/2025/2/001 от 20.06.2025. Срок до 20.06.2026 г. Подрядная организация ТОО "Data Centre Solutions" Ход реализации: Кластер 10 - кол-во портов - 3338. По факту - 4096 портов. ПСД утвержден №273 от 31.12.25. СЗ о завершении СМР от 23.02.26. Текущий статус - "СМР завершен". СЗ на приемку от 05.05.26. Ожидаем полного комплекта исполнительной документации. Кластер 16 - кол-во портов -1752. Ожидаемое до конца мая 2026 года - 1752 порта. ПСД утвержден №43 от 25.02.26. Ожидаемое физическое завершение обьекта к 30.06.2026. Уведомление о завершения СМР и предоставлении полного комплекта исполнительной документации от от 03.04.26.от 04.05.26 от 01.06.26. Ожидаем полного комплекта исполнительной документации. Кластер 14 - кол-во портов - 2216. По факту - 2520 (ОРШ-1 и ОРШ-2) порта. ПСД утвержден №272 от 31.12.25.СЗ о завершении СМР от 30.03.2026.Текущий статус - "СМР завершен" СЗ на приемку от 27.04.26. Приемка состоялась, ведутся работы по устранению замечаний. Кластера 11,12 - кол-во портов - 4560. ПСД утвержден №39 от 18.02.26. ПСД утвержден №39 от 18.02.26. Уведомления о завершения СМР и предоставлении полного комплекта исполнительной документации от 06.02.26. , от 18.03.26. от 03.04.26 от 04.05.26 от 01.06.26 Ожидаемое физическое завершение объекта к 31.07.2026. Ожидаем полного комплекта исполнительной документации. "Строительство сетей телекоммуникации к жилым комплексам компании "BI Group" г.Шымкент 1 очередь" Номер заказа № 1101936/2025/2/2 от 20.06.2025. Срок до 20.12.2025 г. По проекту – 17 ЖК. Кол-во портов - 3992. Текущий статус - "СМР завершен". Приемка состоялась, ведутся работы по устранению замечаний. Акт приемки на подписании. Уведомления от 22.01.2026. от 11.03.2026. , от 03.04.26. от 04.05.26 от 01.06.26. (На данный момент объект готовит исполнительные документы). "Строительство сетей телекоммуникации к жилым комплексам компании "BI Group" г. Шымкент 2 очередь" Номер заказа № 1101936/2025/2/003/01 от 19.08.2025. Срок до 20.12.2025 г. По заказу – 5 ЖК, кол-во портов - 997 по проекту, по факту -1640.Текущий статус - "СМР завершен". Приемка состоялась, ведутся работы по устранению замечаний. Акт приемки на подписании. Невозможно предоставить расшифровку из-за отсутствия полного пакета документов. "Строительство сетей телекоммуникации к жилым комплексам компании "BI Group" г. Шымкент 3 очередь" Номер заказа № 1101936/2025/2/006 от 26.01.2026. Срок до 31.07.2026 г. По заказу – 16 ЖК. Кол-во квартир - 4477. По объекту Ведутся ПИР и параллельно СМР. Сдано 480 портов для 2–х ЖК (СЗ о завершении от 24.04.2026) Развертывание сети FTTH_г.Шымкент. Строительство ВОЛС до ЖК Summit, объекты Халык банка и организация СЛ от АТС-553 до АМТС и от АТС Туран до ОРШ-321/39". Номер заказа №1101936/2025/2/004-01 от 22.09.2025. Срок до 10.05.2026 г. по объектам "Халык банка" СМР завершен кол-во объектов 4/ портов – 32. по обьекту "Организация СЛ от АТС-553 до АМТС", "СЛ ЖК Summit", "СЛ между АТС 321/1 мкр. Туран и ОРШ 321/039" СМР завершены, готовится ПСД. Стратегический комплексный проект «Развертывание сети FTTH»». Развертывание сети FTTH_г.Шымкент. Перевод городских сетей на технологии GPON мкр.Кайтпас-2, г.Шымкент Номер заказа №1101936/2025/2/005 от 10.12.2025. Срок до 10.04.2026г. По проекту - 232 порта, по факту - 1024 порта. Текущий статус - "СМР завершен" СЗ о завершении от 19.01.2026. Уведомление о предоставлении полного комплекта исполнительной документации (мкр.Кайтпас-2, г.Шымкент) от 24.04.2026. от 04.05.26 от 01.06.26 Номер заказа № 1101936/2025/2/008 от 30.03.2026. Срок до 31.10.2026 г. Местонахождение объекта: г. Шымкент и г.Туркестан По заказу – 12 БС. Ведутся ПИР по объекту.
|  |  |  | - затраты ДУП | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16845.1958 | 0 | 16845.1958 |  |  |  | 16845.1958 | 0 | 16845.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Освоено: 16 845 тыс тг - Содержание ДУП
П | I.25.ODS.34.021 | Туганбаев С.М. | Серикпаева А.Д. | Развертывание сети FTTH_Оборудование | 37527281 | 36809198 | 718083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254559 | 254559 | 0 | 1004549 | 0 | 1004549 | 8294312.37 | 8294312.37 | 0 | 1004549 | 0 | 1004549 | 8548871.37 | 8548871.37 | 0 | 2353158 | 2350064 | 3094 | 4879865.601 | 4879865.601 | 0 | 3357707 | 2350064 | 1007643 | 13428736.97 | 13428736.97 | 0 | 3529736.3 | 3525096.3 | 4640 | 1896221.361 | 1896221.361 | 0 | 6887443.3 | 5875160.3 | 1012283 | 15324958.33 | 15324958.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15316815.63 | 15316815.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22084759.89 | 22084759.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39289654.17 | 39289654.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76691229.68 | 76691229.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138065643.7 | 138065643.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254046527.6 | 254046527.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468803401 | 468803401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860915572.4 | 860915572.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583765501 | 1583765501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913484474 | 2913484474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5358165548 | 5358165548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9855415523 | 9855415523 | 0
|  |  |  | ДУП 34 подряд | 35509161 | 35509161 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 254559 | 254559 | 0 |  |  |  | 8294312.37 | 8294312.3699 | 0 |  |  |  | 8548871.37 | 8548871.37 | 0 |  |  |  | 4879865.601 | 4879865.6006 | 0 |  |  |  | 13428736.97 | 13428736.97 | 0 |  |  |  | 1716089.76 | 1716089.76 | 0 |  |  |  | 15144826.73 | 15144826.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15144826.73 | 15144826.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21740782.09 | 21740782.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38601698.58 | 38601698.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75487307.4 | 75487307.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135829788.1 | 135829788.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249918794.1 | 249918794.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461235889.5 | 461235889.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846984471.7 | 846984471.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558139155 | 1558139155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866359517 | 2866359517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271483143 | 5271483143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9695981815 | 9695981815 | 0 | Ход реализации: Точки доступа — договор с ТОО «Tech Sector» №1168542/2026/1 от 30.03.2026, срок действия договора до 31.12.2026. Выполнены поставки по двум этапам. Ожидается поставка по следующему этапу. GPON Nokia — договор с ТОО «Tech Sector» №1165278/2026/1 от 06.01.2026, срок действия договора до 31.12.2026. Выполнены поставки по двум этапам. Ожидается последующая поставка. GPON Huawei — договор с ТОО «Tech Sector» №1178238/2026/1 от 04.02.2026, срок действия договора до 31.12.2026. Поставка на текущую дату не осуществлялась. ONT — договор с ТОО «BASTAU PROJECT» №1168201/2026/1 от 21.01.2026, срок действия договора до 31.12.2026. Выполнены поставки по двум этапам. Дополнительно ожидается гарантийная поставка в количестве 1 064 шт. ONT — договор с ТОО «BASTAU PROJECT» №1168204/2026/1 от 21.01.2026, срок действия договора до 31.12.2026. Поставка выполнена в полном объеме. ONT — договор с ТОО «Tech Sector» №1178239/2026/1 от 23.01.2026, срок действия договора до 31.12.2026. Поставка выполнена в полном объеме. ONT — договор с ТОО «Tech Sector» №1180482/2026/1 от 26.01.2026, срок действия договора до 31.12.2026. Поставка выполнена в полном объеме. МСПД — договор с ТОО «Tech Sector» №1165279/2026/1 от 08.01.2026, срок действия договора до 31.12.2026. Поставка выполнена в полном объеме. ONT — договор с ТОО «Tech Sector» №1178250/2026/1 от 23.01.2026, срок действия договора до 31.12.2026. Поставка выполнена в полном объеме. ONT — договор с ТОО «Tech Sector» №1180491/2026/1 от 23.01.2026, срок действия договора до 31.12.2026. Поставка на текущую дату не осуществлялась. DWDM — договор с ТОО «BASTAU PROJECT» №1168541/2026/1 от 08.01.2026, срок действия договора до 31.12.2026. Выполнены поставки по двум этапам. Ожидается поставка по следующему этапу. Освоено: 1 716 090 тыс тг - оборудования ZTE Wi-Fi CPE ZXHN H3601P/ZXHN H3601P-Z по договору №1168542/2026/1 от 30.03.2026 г. с ТОО "Tech Sector".
|  |  |  | - затраты ДУП | 106649 | 106649 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 171988.8972 | 171988.8972 | 0 |  |  |  | 171988.8972 | 171988.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171988.8972 | 171988.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343977.7944 | 343977.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687955.5888 | 687955.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203922.28 | 1203922.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235855.663 | 2235855.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127733.533 | 4127733.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7567511.476 | 7567511.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13931100.67 | 13931100.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25626345.68 | 25626345.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47124957.83 | 47124957.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86682404.18 | 86682404.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159433707.7 | 159433707.7 | 0 | Освоено: 171 989 тыс тг - Затраты ДУП
|  |  |  | - затраты ДТК | 1911471 | 1193388 | 718083 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8142.7039 | 8142.7039 | 0 |  |  |  | 8142.7039 | 8142.7039 | 0 | [72 empty] | Освоено: 8 143 тыс тг - Затраты ДТК
[26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВП | I.24.B2C.34.004 | Туганбаев С.М. | Актаев Е.М. | Развитие сети ШПД Западный регион в 2024 году | 108536 | 0 | 108536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4176 | 0 | 4176 | 0 | 0 | 0 | 4176 | 0 | 4176 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 | 688 | 773.3871 | 0 | 773.3871 | 4864 | 0 | 4864 | 773.3871 | 0 | 773.3871 | 1031.7 | 0 | 1031.7 | 0 | 0 | 0 | 5895.7 | 0 | 5895.7 | 773.3871 | 0 | 773.3871 | [73 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ г.Уральск выполнение работ по рамочному договору № 1040651/2024/1 от 21.02.2025 ТОО "Data Centre Solutions" Ход реализации: СМР и ПСД завершены Передано для подключения 2544 портов. ИД сдана на проверку
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ВП | I.24.B2C.34.005 | Туганбаев С.М. | Елеманова А.С. | Развитие сети ШПД Северный регион (г.Костанай, г.Аркалык) в 2024 году | 260835 | 30159 | 230676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8876 | 0 | 8876 | 0 | 0 | 0 | 8876 | 0 | 8876 | 0 | 0 | 0 | 6441 | 4979 | 1462 | 107516.3306 | 0 | 107516.3306 | 15317 | 4979 | 10338 | 107516.3306 | 0 | 107516.3306 | 9661.5 | 7468.5 | 2193 | 0 | 0 | 0 | 24978.5 | 12447.5 | 12531 | 107516.3306 | 0 | 107516.3306 | [72 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 30 157,61 без НДС, закупочные процедуры не состоялись в связи с чем потребность перешла на 2026 г. Ждём подтверждение потребности от СКО ДЭСД ОДС на оптические кроссы. После подтверждения оборудование будет направлено на закупку. | ВП: сумма 230 675,40 без НДС по заключенному договору №1040651/2025/2 от 21.02.2025 с ТОО "BASTAU PROJECT" Ход реализации: г.Костанай - ПИР выполнено на 100%, СМР выполнены на 100%, г.Аркалык - ПИР выполнено на 100%, СМР выполнены на 90%
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ВП | I.24.B2B.34.001 | Туганбаев С.М. | Жубанов Г.Е. | Строительство каналов связи до базовых станций 5G мобильных операторов | 10326 | 10326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10325.952 | 10325.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10325.952 | 10325.952 | 0 | 1705 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 1705 | 0 | 10325.952 | 10325.952 | 0 | 2557 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4262 | 4262 | 0 | 10325.952 | 10325.952 | 0 | [72 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 10 325 952,00 без НДС АКБ по договору №1071946/2025/4 от 05.11.2025 c ТОО "Alliance Solutions" Ход реализации: Оборудование поставлено, в процессе монтажа | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 2 048 908 781,06 без НДС по договорам (суммы взяты без затрат ДУП) Ход реализации: За май 2026 г. по МТС 144 БС и по Кселл 102 БС подключены. г.Кызылорда №1086827/2025/1 от 09.04.2025 завершен. На стадии оплаты. г.Уральск №1086827/2025/1 от 09.04.2025 завершен. Окончательная оплата на согласовании. г.Актобе №1086827/2025/1 от 09.04.2025 завершен. Окончательная оплата на согласовании. г.Актау №1086827/2025/1 от 09.04.2025 завершен. АКТы на подписании. Улытауская область. 1 очередь №1040644/2024/2 от 31.12.2024 завершен. На стадии оплаты. Абайская обл. 1 оч. №1040644/2024/1 от 31.12.2024 завершен. На стадии оплаты. Жетысуйская область.1-очередь.№1040644/2024/2 от 31.12.2024 завершен. На стадии оплаты. Жамбылская область. 1-очередь №1040644/2024/2 от 31.12.2024 завершен. На стадии оплаты ВКО, 1 оч. №1040644/2024/1 от 31.12.2024 завершен. На стадии оплаты г.Павлодар, 1 оч. №1040644/2024/1 от 31.12.2024 завершен. На стадии оплаты СКО, 1 оч. №1040644/2024/1 от 31.12.2024 завеше. На стадии оплаты. г. Шымкент. 3-очередь №1040651/2025/1 от 21.02.2025г. ТОО "Data Centre Solutions" на стадии оплаты. Проект №931 на стадии закрытия. СЗ о передаче проекта на закрытие направлена в ОДС.
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ВП | I.22.ODS.33.011 | Туганбаев С.М. | Бекназарова С.Е. | Строительство ВОЛС для сегмента B2G | 152276 | 61 | 152215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5857 | 0 | 5857 | 0 | 0 | 0 | 5857 | 0 | 5857 | 0 | 0 | 0 | 974.6 | 10 | 964.6 | 0 | 0 | 0 | 6831.6 | 10 | 6821.6 | 0 | 0 | 0 | 1462 | 15 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 8293.6 | 25 | 8268.6 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | Ход реализации: Западно-Казахстанская область 2023г Дог. №840625/2023/4 от 04.09.2023г ТОО "Анкон" завершен 100% (АПК подписан, в процессе начислении пени 303 КД );На 05.05.26 направлено уведомление подрядчику. На 20.05.26г джем от подрядчика ответ . г.Астана 2024 г дог №959658/2024/1 от 13.05.2024г завершен (АПК подписан, СМР завершен, на на баланс ОДС Азизо №23 передан. в процессе начислении пени); Ушло письмо об уведомлении подрядчика о применении трафный санкций. На 20.05.26 Переговорила с Подрядчиком ( рег. менеджр.Алтынбек,готовят ответ на уведомление о несогласии с пеней т.к у них были дни простоя из-за запретов). Кызылординская область №961488/2024/1 от 07.03.2024г ТОО "Алматытелефонстрой" СМР завершен ( на баланс ОДС передан Авизо №5, в процессе начислении пени);На 05.05.26 отрабатывается вопрос по взаиморасчету пени, направлено письмо подрядчику ответ на несогласие с пеней. На 20.05.26 от Подрядной организации поступило письмоо несогласии пени и выставили нам свою пеню в Сумме 4 845 394 , ОСД подготовили ответ ПО о несогласии с пеней на утвержденииу Аргимбаева г.Алматы Дог №1000621/2024/1 от 15.08.2024г ТОО "КАПИТАЛТЕЛЕКОМ" СМР завершен ( на баланс ОДС передан Авизо №2, ожидается согласие от подрядчику по начислении пени); На 20.05.26 от подрядчика не поступило письмо о согласии или не согласии пени( Созвонилась с Алтынбеков подготавливают письмо) Костанайская область 2023г Дог № 840625/2023/1 от 23.08.23 ТОО Азия ВЕК .СМР Завершен На 05.05.26 Подрядчик согласен на удержание пени проводиться процедура остатка оплаты. Объект завершен. АПК подписан 23.06.25 Начислена пеня 13 816 269,87т Оплату произвели ЗНО№346586 (Удержали 13млн, с 10% и ОИД остаток 5 751580,18) Западно-Казахстанская область 2024г Дог №1040651/2024/1 от 21.02.25 №1040651/2024/1 Пир выполнены на 100% СМР на 75% согласно письма подрядчика от 25.12.25г гарантирует закрыть объем в конце февраля 2026г . На 20.05.26г джем от подрядчика ответ . Костанайская область 2024г Дог. №959655/2024/1 от 25.04.2024г ТОО Азия ВЕК На стадии прохождения экспертизы на 152 объекта. планируемое завершение 1 полугодие 2026г. Заключен ДС на 16%. На 05.05.26 подрядчик за шел на Экспертизу. На 20.05.26 Подрядная организация направила проект на утверждение сумма завышена на 106млн, принимается решение о огласовании проекта. Бло 152 объекта (10 иключили протоколом) и еще 2 направлены на согласование комерсантам об исключении. Проект на 140 точек. г.Астана ТОО "Анкон" Дог №904271/2024/1 от 14.01.24г(На 10.04.26 ИД частично предоставляется, СМР завершены устраняются замечания, По ул. Карасай батыра 2а ждем протокол измерения мощности от подрядчика подписанный от ЦТО ВОЛС. На 20.05.26 переговворила с Газизом ждет ОДС на повторную приемку(15 объектов)
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ВП | I.21.ODS.30.003 | Туганбаев С.М. | Бекназарова С.Е. | Строительство ВОЛС для сегмента В2В | 178130 | 0 | 178130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6854 | 0 | 6854 | 0 | 0 | 0 | 6854 | 0 | 6854 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 7983 | 0 | 7983 | 0 | 0 | 0 | 1693.5 | 0 | 1693.5 | 0 | 0 | 0 | 9676.5 | 0 | 9676.5 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | Ход реализации: Область Абай дог №906688/2023/1 от 25.12.2023г ТОО "Казахстанский проектно-инжиниринговый центр "Литера 3"( по факту завершен СМР) АПК на подписании В процессе начислении пени); На 20.05.26 Пеня начислена Северо-Казахстанская область", 13 часть дог №906535/2024/1 от 11.01.2024 ТОО АНКОН СМР завершен АПК подписан (ожидается согласие от подрядчика по начислению пени ) От20.03.25 г.На 17.12.24 направлена СЗ на ГД о примении пени за 38КД НА 29.12.25 направлено СЗ в ОСД на оплату,На 27.01.26 имеется согласие подрядчика с пеней ждем лимит КЗ На 05.05.26 Резерв оплачен С удержанием пени 5 232 411,52т.) Оплата 09.04.26 (БГ) Костанайская область №904253/2024/1 от 11.01.2024 " ТОО "Ancon" ( выполнен объем ПИР , планируется расторжение и передача СМР в СКП. Протокол об исключении 66 объектов и перенос в СКП в процессе); На 20.05.25г Подготавливается протокол о переносе объектов в СКП Тулекеева Д.(ПО) Акмолинская область Дог. №906518/2024/1 от 14.01.24г " ТОО "Ancon" ( выполнен объем ПИР, планируется расторжение и передача СМР в СКП Подготавливается письмо о расторжении Объекты 83 переданы в СКП подготавливается заказ о передачи объема в действующий договор по Акмолинской области) На 20.05.26 Объекты(83шт) переданы в СКП По Акмолинской области ТОО Логиком, также направлено СЗ в ООЭ на расторжение договора.с ТОО Анкон
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ВП | I.24.ODS.34.003 | Туганбаев С.М. | Бекназарова С.Е. | Развитие сети ВОЛС до клиентов B2B/B2G | 771829 | 0 | 771829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29697 | 0 | 29697 | 0 | 0 | 0 | 29697 | 0 | 29697 | 0 | 0 | 0 | 4892 | 0 | 4892 | 127883.036 | 0 | 127883.036 | 34589 | 0 | 34589 | 127883.036 | 0 | 127883.036 | 7337.4 | 0 | 7337.4 | 0 | 0 | 0 | 41926.4 | 0 | 41926.4 | 127883.036 | 0 | 127883.036 | [73 empty] | Ход реализации: Акмолинская обл.1часть №999582/2024/1 от 11.07.2024 c ТОО "Mega Stroy Astana (Мега Строй Астана)" ИД на устранения замечании. СМР завершены На 05.05.26 Устраняют замечания по ИД ( имеется проблема с Топосьъемкой) Акмолинская обл.2часть №999555/2024/1 от 11.07.2024 c ТОО "Mega Stroy Astana (Мега Строй Астана)" ИД на устранения замечании. СМР завершены На 05.05.26 Устраняют замечания по ИД ( имеется проблема с Топосьъемкой) Акмолинская обл. 5 часть №1013398/2024/1 от 26.08.2024 c ТОО "Mega Stroy Astana (Мега Строй Астана)" ИД на устранения замечании. СМР завершены На 05.05.26 Устраняют замечания по ИД ( имеется проблема с Топосьъемкой) Актюбинская обл. 1 часть№975558/2024/1 от 03.06.2024 c ТОО "Energy Construction Engineering" (СМР завершены) Ответа от подрядчика не поступало на уведомление о пени, начата процедура начисления. АПК подписан19.09.25г. Пеня удержана . ОИД оплачено Мангистауская обл.1 оч №975554/2024/1 от 11.06.2024 Консорциум ТОО "ALTA Telecom" ("АЛТА Телеком") с ТОО "AVD ENGINEERING" (АВД ИНЖИНИРИНГ СМР завершеныАПК подписан 15.05.25г. ЗНО 339850 оплата 03.03.26.26 удержана пеня 4 054 281,47 т оплата ОИД 339851 оплата 04.03.26 Сумма 1 196 253 т Мангистауская обл. 2 оч №975553/2024/1 от 11.06.2024 Консорциум ТОО "ALTA Telecom" ("АЛТА Телеком") с ТОО "AVD ENGINEERING" (АВД ИНЖИНИРИНГ) СМР завершены. АПК подписан окончательная оплата произведена) АПК подписан 17.12.25гОплата ЗНО 339852 оплата 27.02.26 удержана пеня 870 792,49 т оплата ОИД 339 853 оплата 04.03.26 Сумма 923 204 т Акмолинская обл.3 часть №975577/2024/1 от 04.06.24г ТОО "Капиталтелеком" На стадии приемки ( СМР завершены , Авизо №44 предано на баланс ОДС, направлено СЗ в ОСД о начислении пени). На 05.05.26 Пеня начислена и произведён окончательный платеж. АПК от 07.10.25г На 20.05.26. Оплата ОИД ЗНО 340759 расшифровка (10% резерв 9 791 924,15 тг пеня 10 527 157,30 тг удержано с обеспечения 735 233,15 тг) Актюбинская область, 2 очередь дог №1098000/2025/4 от 03.06.25г ТОО "International Trade Company "Eurasia Invest" срок договора июнь 2026г Объекты переданы в СКП . ОИД оплачена Алматинская область, 1, очередь № 1040651/2024/2 от 21.02.25 ТОО "BASTAU PROJECN" срок договора 21.02.2026г на стадии подписания АПК.СМР завершены готовится расшифровка Алматинская область, 2, очередь № 1040651/2024/2 от 21.02.25 ТОО "BASTAU PROJECN" строк договора 21.02.2026г СКП. СМР завершены на стадии подписания АПК. На20.05.26 подготовлена Расшивровка затрат Алматы очередь № 1040651/2024/2 от 21.02.25 ТОО "BASTAU PROJECN" строк договора 21.02.2026г СКП СМР завершены на стадии подписания АПК. На20.05.26 подготовлена Расшивровка затрат ЗКО 1 очередь ТОО " дог. № 1040651/2024/1 от 21.02.25г ТОО Data Centre Solutions" на стадии ИД срок завершения 21.02.2026г СКП (ПИР завершены на 100% СМР на 75% согласно гарантийного письма подрядчика завершить планируют до 15.02.25). СМР завершены на стадии подписания АПК ЗКО 2 очередь ТОО дог. № 1040651/2024/1 от 21.02.25г ТОО Data Centre Solutions" ( ПИР завершены на 100% СМР на 75% согласно гарантийного письма подрядчика завершить планируют до 15.02.25) СМР завершены на стадии подписания АПК Костанайская область, 1 очередь № 1040651/2024/2 ТОО "BASTAU PROJECN" срок завершения 21.02.2026г СКП СМР завершены на 50% . на 20.05.26г СМР завершены на стадии приемки объектов. Письмо от Бастау поступило СЗ на приемку объектов от 16.05.26г Костанайская область, 2 очередь № 1040651/2024/2 ТОО "BASTAU PROJECN" срок завершения 21.02.2026г СКП Потребность СМР завершены Подписываются последний ОВР сдается частично ИД и подготовка АПКна 20.05.26г СМР завершены на стадии приемки объектов. Письмо от Бастау поступило СЗ на приемку объектов от 16.05.26г Костанайская область, 3 очередь № 1040651/2024/2 ТОО "BASTAU PROJECN" срок завершения 21.02.2026г СКП Подписываются последний ОВР сдается частично ИД и подготовка АПК СКО обл. №999597/2024/1 от 12.07.2024 с ТОО "Mega Stroy Astana (Мега Строй Астана) СМР завершены на стадии подписания АПК . на 20.05.26г СМР завершены на стадии приемки объектов. Письмо от Бастау поступило СЗ на приемку объектов от 16.05.26г. уточняю Алматы_Алматинская_рамочный дог. № 1040651/2024/2 ТОО "BASTAU PROJECN" срок завершения 21.02.2026г СКП (37 объектов переданы в СКП Алматы и Алматинской Области). направлены заказы подрядным организациям.
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ВП | I.23.ODS.34.007 | Туганбаев С.М. | Елеманова А.С. | Перевод городских сетей на технологии GPON | 88733 | 0 | 88733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3414 | 0 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 3414 | 0 | 3414 | 0 | 0 | 0 | 562.4 | 0 | 562.4 | 2663 | 0 | 2663 | 3976.4 | 0 | 3976.4 | 2663 | 0 | 2663 | 843.6 | 0 | 843.6 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 4820 | 2663 | 0 | 2663 | [73 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 88 732,20 без НДС по заключенному договорам: 48 589 863,65 - №909190/2024/1 от 14.01.2024 ТОО "Ancon" совместно с ТОО "Ancon Engineering" 40 142 333,24 - "№909297/2024/1 от 11.01.2024 ТОО "Ancon" совместно с ТОО "Ancon Engineering" Ход реализации: дог №909190/2024/1 от 14.01.2024 ТОО "Ancon" совместно с ТОО "Ancon Engineering" - СМР завершены. Замечания устранены, ИД готова, на приемке объекты. дог №909297/2024/1 от 11.01.2024 ТОО "Ancon" совместно с ТОО "Ancon Engineering" - СМР завершены. Объемы приняты. Акт приемки на согласовании. Сумма 2 663 тыс тг по договору №909190/2024/1 от 14.01.2024 с ТОО "Ancon" (Заказ №4501219166 дата счета: 29.12.2025, дата проводки: 01.04.2026)
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.25.ODS.34.101 | Туганбаев С.М. | Нахыпбеков С. | Обеспечение высокоскоростным доступом к сети Интернет Республики Казахстан | 71278976 | 11516055 | 59762921 | 0 | 0 | 0 | 303.835 | 0 | 303.835 | 0 | 0 | 0 | 2192 | 0 | 2192 | 136406 | 0 | 136406 | 48016.578 | 11700 | 36316.578 | 136406 | 0 | 136406 | 50512.413 | 11700 | 38812.413 | 37240 | 0 | 37240 | 179473.7149 | 161475 | 17998.7149 | 173646 | 0 | 173646 | 229986.1279 | 173175 | 56811.1279 | 55861 | 0 | 55861 | 16448.6431 | 0 | 16448.6431 | 229507 | 0 | 229507 | 246434.7711 | 173175 | 73259.7711 | 229507 | 0 | 229507 | 246434.7711 | 173175 | 73259.7711 | 322608 | 0 | 322608 | 442357.1291 | 334650 | 107707.1291 | 607976 | 0 | 607976 | 705240.5433 | 507825 | 197415.5433 | 1160091 | 0 | 1160091 | 1394032.444 | 1015650 | 378382.4435 | 2090675 | 0 | 2090675 | 2541630.116 | 1858125 | 683505.116 | 3858742 | 0 | 3858742 | 4640903.103 | 3381600 | 1259303.103 | 7109508 | 0 | 7109508 | 8576565.662 | 6255375 | 2321190.662 | 13058925 | 0 | 13058925 | 15759098.88 | 11495100 | 4263998.881 | 24027175 | 0 | 24027175 | 28976567.65 | 21132075 | 7844492.646 | 44195608 | 0 | 44195608 | 53312232.19 | 38882550 | 14429682.19 | 81281708 | 0 | 81281708 | 98047898.72 | 71509725 | 26538173.72 | 149504491 | 0 | 149504491 | 180336698.6 | 131524350 | 48812348.55 |  | Ход реализации: На основании поступившего в адрес АО «Казахтелеком» ППРК от 17 октября № 873 о необходимости заключения договорных обязательств с АО «Транстелеком» в качестве генерального подрядчика, заключено соответствующие договорные обязательства с АО «Транстелеком». В связи с заключением договорных обязательств между АО «Казахтелеком» и АО «Транстелеком» от 8 декабря 2025 года вступившего в юридическую силу 30 декабря 2025 года, на реализацию проекта с определением АО «Транстелеком» в качестве генерального подрядчика, в 2025 году освоение средств было проведено только по направлениям поставки оборудования и проведения проектно-изыскательских работ. Сумма 23 049 596 тыс тг объем необходимый в 2026 году. На согласовании доп соглашение на НДС 16% Сумма 810 882,710 тыс тг было посажено 31.12.2025г в 13 периоде оценочно, в связи с отсутствием тех возможности. Освоено: 16 449 тыс тг - технадзор
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.26.ODS.34.005 | Кожахметов Б.Д. | Козлова Т.А. | Развитие вычислительных мощностей для внедрения ИИ решений | 43896239 | 43896239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | Ход реализации: Этап 2025 завершен Этап 2026 - Согласование заключения договора из одного источника.
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.25.ODS.34.022 | Кожахметов Б.Д. | Жубанов Г.Е. | Строительство ЦОД в г. Астана | 19406041 | 10458186 | 8947855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5197855 | 0 | 5197855 | 0 | 0 | 0 | 5197855 | 0 | 5197855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571960.4218 | 0 | 2571960.4218 | 5197855 | 0 | 5197855 | 2571960.422 | 0 | 2571960.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5197855 | 0 | 5197855 | 2571960.422 | 0 | 2571960.422 | [72 empty] | Ход реализации: Оборудование: Основное оборудование (шкафы, ДГУ, шинопровод, трансформаторы, кондиционеры и т.д.) доставлено, проводятся монтажные работы; | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 5 853 797 603,28 тенге с учетом НДС (5 046 377 244,21 тенге без учета НДС). Причина ВП: В связи с поступившей жалобой - процедура закупки была заблокирована на электронной площадке Фонда «Самрук-Казына» (на 1,5 мес). Договор заключен 28.07.2025 №1097024/2025/1. Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 62 Порядка закупок Фонда «Самрук-Қазына» срок исполнения обязательств по договору продлён соразмерно периоду приостановления - до 17 февраля 2026 года. Статус проекта: Проект одобрен и утвержден (РП от 29.01.2026 №6/14, КСП от 19.03.2026 №3, СД от 20.03.2026 №6, ПК Гейт 2 №13 от 02.04.2026). План-график скорректированной версии Бизнес плана находится на согласовании. Текущий статус выполнения: - Основное здание: Готовность составляет 95%, продолжаются внутренние чистовые работы. Ведется прокладка слаботочных и силовых кабелей; - Оборудование: Основное оборудование (шкафы, ДГУ, шинопровод, трансформаторы, кондиционеры и т.д.) доставлено, проводятся монтажные работы; - Электроснабжение: На июнь 2026 года инициированы закупочные процедуры по модернизации подстанции для покрытия дефицита электроэнергии в 7 МВт в г. Косшы; - Облачная инфраструктура: В части развертывания Cloud-инфраструктуры пересматривается текущее решение. Это связано с письмом АО «Самрук-Казына» (далее — Фонд): в рамках инициативы «Долина ЦОДов» портфельным компаниям Фонда предписано приоритизировать использование облачных решений и инфраструктуры АО «Казахтелеком» и ТОО «QazCloud». Закупка собственного серверного оборудования должна быть минимизирована и возможна только при наличии веского обоснования, согласованного с Экспертным советом по ИТ. скорректированная сумма 3 058 742 575 тенге без учета НДС по СМР "Расширение (модернизация) подстанций". Сумма занесена и подтвердена в САП
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 44290 | 0 | 44290 |  |  |  | 44290 | 0 | 44290 | [73 empty] | Освоено: 44 290 тыс тг - содержание ДУП
|  | 3 |  | ОСНОВНОЙ БИЗНЕС | 3187684 | 2309709 | 877975 | 0 | 0 | 0 | 15561 | 15561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56173.193 | 56173.193 | 0 | 407337 | 0 | 407337 | 0 | 0 | 0 | 407337 | 0 | 407337 | 71734.193 | 71734.193 | 0 | 30379 | 0 | 30379 | 0 | 0 | 0 | 437716 | 0 | 437716 | 71734.193 | 71734.193 | 0 | 78002 | 559 | 77443 | 12047.1553 | 0 | 12047.1553 | 515718 | 559 | 515159 | 83781.3483 | 71734.193 | 12047.1553 | 19268 | 0 | 19268 | 66142.193 | 66142.193 | 0 | 51701 | 559 | 51142 | 78189.3483 | 66142.193 | 12047.1553 | 3212 | 0 | 3212 | 132284.386 | 132284.386 | 0 | 9634 | 0 | 9634 | 264568.772 | 264568.772 | 0 | 19269 | 0 | 19269 | 462995.351 | 462995.351 | 0 | 32115 | 0 | 32115 | 859848.509 | 859848.509 | 0 | 473799.2121 | 442713.2121 | 31086 | 1587412.632 | 1587412.632 | 0 | 710699.8182 | 664069.8182 | 46630 | 2910256.492 | 2910256.492 | 0 | 1184500.03 | 1106783.03 | 77717 | 5357517.633 | 5357517.633 | 0 | 2368999.061 | 2213566.061 | 155433 | 9855186.757 | 9855186.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18122960.88 | 18122960.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33335665.27 | 33335665.27 | 0
Н | I.26.B2B.34.001 | Каиров А.Ж. | Козлова Т.А. | Расширение транзитной ёмкости сети в направлении Китай/ЦА-Европа (9х100G) | 2213566 | 2213566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 442713.2121 | 442713.2121 | 0 |  |  |  | 664069.8182 | 664069.8182 | 0 |  |  |  | 1106783.0303 | 1106783.0303 | 0 |  |  |  | 2213566.0605 | 2213566.0605 | 0 | [15 empty] | Ход реализации: ПГ утвержден, разработка и утверждение технических требований на закуп оборудования. Заявка на закуп оборудования DWDM передана в ДТК.
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.24.ODS.34.009 | Туганбаев С.М. | Лисичкина Л.З. | Перевод АТС г. Алматы на технологии G-PON в 2024 г. | 430578 | 5592 | 424986 | 0 | 0 | 0 | 2592 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106245 | 0 | 106245 | 0 | 0 | 0 | 106245 | 0 | 106245 | 2592 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106245 | 0 | 106245 | 2592 | 2592 | 0 | 32433 | 559 | 31874 | 0 | 0 | 0 | 138678 | 559 | 138119 | 2592 | 2592 | 0 | 10733 | 0 | 10733 | 0 | 0 | 0 | 43166 | 559 | 42607 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 0 | 1789 | 0 | 0 | 0 | 5366 | 0 | 5366 | 0 | 0 | 0 | 10733 | 0 | 10733 | 0 | 0 | 0 | 17888 | 0 | 17888 | 0 | 0 | 0 | 17315 | 0 | 17315 | 0 | 0 | 0 | 25973 | 0 | 25973 | 0 | 0 | 0 | 43288 | 0 | 43288 | 0 | 0 | 0 | 86576 | 0 | 86576 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ 2 591 тыс. тг переходящая сумма ЭПУ по договорам ДС №1104704/2025/1-1 от 19.12.2025 г к договору №1104704/2025/1 от 18.08.2025 с "Omega Energy", ДС №1127690/2025/1-1 от 23.12.2025г. к договору №1127690/2025/1 от 12.08.2025г. с "Omega Energy" 3 000 тыс. тг переходящая сумма услуги GPON ТОО "Tech Sector". Оборудование поставлено в полном объеме. | Ход реализхации: Договор №1040651/2025/2 от 21.02.2025 с ТОО "BASTAU PROJECT" на сумму 1 815 734 611 тг без НДС. Заказ №1040651/2025/2/009, «Перевод сети г. Алматы на технологии G-PON в 2024г. 5-очередь», 1. ЖК Soho-17 - СМР выполнен на 100%, объект подключен. Минимальный пакет исполнительной документации сдан 2. ЖК NEF up town - СМР выполнен на 100%, объект подключен. Минимальный пакет исполнительной документации сдан 3. ЖК Centrium - СМР выполнен на 100%, объект подключен. Минимальный пакет исполнительной документации сдан 4. ЖК Elif Garden - СМР выполнен на 100%, объект подключен. Минимальный пакет исполнительной документации сдан Заказ 1040651/2025/2/010, «Перевод сети г. Алматы на технологии G-PON в 2024г. 6-очередь» 1. ЖК Terracotta - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена замечания устранены. Готовится ИД 2. МЖК Медеу Парк - СМР выполнен на 100%, Приемка проведена, ИД проверена, устраняют замечания по ИД 3. ЖК Exclusive Time - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена замечания устранены. Готовится ИД 4. ЖК Koktobe City - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена, устраняются замечания 5. ЖК Arman City 2 - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена замечания устранены. Готовится ИД 6. ЖК Мереке - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена замечания устранены. Готовится ИД Заказ 1040651/2025/2/011, «Перевод сети г. Алматы на технологии G-PON в 2024г. 9-очередь» 1. ЖК Nomad-2 - СМР выполнен на 50% 2. ЖК Heaven - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена. Подключен. Готовится ИД и АКТ-ы приемки. 3. ЖК Амаль - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена. Подключен. Готовится ИД и АКТ-ы приемки 4. ЖК Комфорт сити - СМР выполнен на 100%, Приемка состоялась, ведутся работы по устранению замечаний. Составляется пакет исполнительной документации 5. ЖК Наследие - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена. Подключен. Готовится ИД и АКТ-ы приемки 6. ЖК Noble House - СМР выполнен на 100%, Приемка проведена, объект подключен 7. ЖК Каменка Парк - СМР выполнен на 30% 8. ЖК Verona - СМР выполнен на 100%, Приемка проведена, ИД проверена, объект подключен 9. ЖК Тайм сити - СМР выполнен на 100%, Приемка состоялась, ведутся работы по устранению замечаний Составляется пакет исполнительной документации 10. ЖК La Verde - СМР выполнен на 100%. Приемка прошла. Подключен. Готовится ИД и АКТ-ы приемки Заказ 1040651/2025/2/012, «Перевод сети г. Алматы на технологии G-PON в 2024г. 10-очередь» 1. ЖК Famous town - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена. Подключен. Готовится ИД и АКТ-ы приемки 2. ЖК Hayat Apartments - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена. Подключен. Готовится ИД и АКТ-ы приемки 3. мкр Саялы - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена. Подключен. Готовится ИД и АКТ-ы приемки 4. мкр.Аккент - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена. Подключен. Готовится ИД и АКТ-ы приемки 5. ЖК Meridian Apartments - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена. Подключен. Готовится ИД и АКТ-ы приемки 6. ЖК Hayat Regency - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена. Подключен. Готовится ИД и АКТ-ы приемки 7. Достык 300 - СМР выполнен на 100%. Приемка проведена. Подключен. Готовится ИД и АКТ-ы приемки
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.24.ODS.34.007 | Туганбаев С.М. | Елеманова А.С. | Перевод сети г. Астана на технологии G-PON в 2024 г. | 161103 | 0 | 161103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161103 | 0 | 161103 | 0 | 0 | 0 | 161103 | 0 | 161103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161103 | 0 | 161103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12047.1553 | 0 | 12047.1553 | 161103 | 0 | 161103 | 12047.1553 | 0 | 12047.1553 | 4246 | 0 | 4246 | 0 | 0 | 0 | 4246 | 0 | 4246 | 12047.1553 | 0 | 12047.1553 | 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 2123 | 0 | 2123 | 0 | 0 | 0 | 4247 | 0 | 4247 | 0 | 0 | 0 | 7078 | 0 | 7078 | 0 | 0 | 0 | 6851 | 0 | 6851 | 0 | 0 | 0 | 10277 | 0 | 10277 | 0 | 0 | 0 | 17128 | 0 | 17128 | 0 | 0 | 0 | 34256 | 0 | 34256 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 113 919 985,55 без НДС по заключенному договору №992847/2024/1 от 24.07.2024 с ТОО "Капиталтелеком" Ход реализации: СМР завершены. Замечания устранены. ИД сдана в ДЭСД на проверку. Освоено: 12 047 тыс тг по договору №992847/2024/1 от 24.07.2024 с ТОО "Капиталтелеком"
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.24.ODS.34.008 | Туганбаев С.М. | Тастанкулов О.К. | Перевод сети г. Шымкент на технологии G-PON в 2024 г. | 139989 | 0 | 139989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 139989 | 0 | 139989 | 0 | 0 | 0 | 139989 | 0 | 139989 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139989 | 0 | 139989 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139989 | 0 | 139989 | 3000 | 3000 | 0 | 4289 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 4289 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 4289 | 0 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 7149 | 0 | 7149 | 0 | 0 | 0 | 6920 | 0 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 10380 | 0 | 10380 | 0 | 0 | 0 | 17301 | 0 | 17301 | 0 | 0 | 0 | 34601 | 0 | 34601 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ сумма 3 000 тг по услугам монтажа оборудования GPON договор №1096809/2025/1 от 20.05.2025 с ТОО "Tech Sector"
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.25.DBD.58.002 | Кожахметов Б.Д. | Серикпаева А.Д. | Smart Aqkol 2025: Расширение цифровых решений и внедрение ИИ | 151897 | 0 | 151897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30379 | 0 | 30379 | 0 | 0 | 0 | 30379 | 0 | 30379 | 0 | 0 | 0 | 45569 | 0 | 45569 | 0 | 0 | 0 | 75948 | 0 | 75948 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | Ход реализации: По данному объекту в рамках договора № 1098000/2025/5 от 12.06.2025, заключённого с Консорциумом в составе АО «Логиком» совместно с ТОО «ОптикСтрой», подрядной организации передан заказ № 1098000/2025/5/004. СМР в работе, выполнен 30%. 72 камеры смонтированы и подключены, остальные работы ведутся.
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.24.B2B.34.002 | Каиров А.Ж. | Козлова Т.А. | Расширение транзитной ёмкости в направлении Китай-Европа на 2024-2026 гг. | 90551 | 90551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12969 | 12969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53173.193 | 53173.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66142.193 | 66142.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66142.193 | 66142.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66142.193 | 66142.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66142.193 | 66142.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66142.193 | 66142.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132284.386 | 132284.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264568.772 | 264568.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462995.351 | 462995.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859848.509 | 859848.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587412.632 | 1587412.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2910256.492 | 2910256.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5357517.633 | 5357517.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9855186.757 | 9855186.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18122960.88 | 18122960.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33335665.27 | 33335665.27 | 0 | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ 1. Договор №1153651/2025/1 от 20.11.2025 с ТОО "Omega Energy" на сумму 25 650 203,04 тг, акт от 20.02.2026. 2. Договор №1159896/2025/1 от 24.11.2025 с ТОО "Alliance Solutions" на сумму 24 409 196,46 тг – договор расторгнут в связи с неисполнением обязательств поставщиком, подготовка документации на закуп оборудования (ДГА). 3. Договор 1151456/2025/1 от 21.11.2025 с ТОО "Master Service" на сумму 22 818 510 тг, акт ПП от 11.03.2026. 4. ДС №1104704/2025/1-1 от 19.12.2025, ДС №1104704/2026/1-2 от 08.01.2026 г. к договору №1104704/2025/1 от 18.08.2025г. с ТОО "Omega Energy" на сумму 12 969 000 тг, акт от 12.02.2026 5. Договор № 1167487/2026/1 от 22.01.2026 с ТОО "Omega Energy" на сумму 4 704 480 тенге, акт от 27.02.2026 утвержден ПГ на 2026г
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  | ОСНОВНОЙ БИЗНЕС С РИСКОМ ПОТЕРИ ДОХОДОВ | 1871272 | 215510 | 1655762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68803.1605 | 0 | 68803.1605 | 0 | 0 | 0 | 68803.1605 | 0 | 68803.1605 | 43102 | 43102 | 0 | 83327.5275 | 0 | 83327.5275 | 43102 | 43102 | 0 | 152130.688 | 0 | 152130.688 | 64653 | 64653 | 0 | 24364.6155 | 0 | 24364.6155 | 107755 | 107755 | 0 | 176495.3035 | 0 | 176495.3035 | 168416 | 19396 | 149020 | 0 | 0 | 0 | 276171 | 127151 | 149020 | 101280.0075 | 0 | 101280.0075 | 28070 | 3233 | 24837 | 0 | 0 | 0 | 84207 | 9698 | 74509 | 0 | 0 | 0 | 168414 | 19396 | 149018 | 0 | 0 | 0 | 280691 | 32327 | 248364 | 0 | 0 | 0 | 271708 | 31292 | 240416 | 0 | 0 | 0 | 407563 | 46938 | 360625 | 0 | 0 | 0 | 679272 | 78230 | 601042 | 0 | 0 | 0 | 1358543 | 156460 | 1202083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П | I.24.ODS.34.004 | Туганбаев С.М. | Жубанов Г.Е. | Повышение надежности функционирования объектов инфраструктуры за счет приведения в соответствие техническим нормам эксплуатации | 1655762 | 0 | 1655762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68803.1605 | 0 | 68803.1605 | 0 | 0 | 0 | 68803.1605 | 0 | 68803.1605 | 0 | 0 | 0 | 83327.5275 | 0 | 83327.5275 | 0 | 0 | 0 | 152130.688 | 0 | 152130.688 | 0 | 0 | 0 | 17952.48 | 0 | 17952.48 | 0 | 0 | 0 | 170083.168 | 0 | 170083.168 | 149020 | 0 | 149020 | 0 | 0 | 0 | 149020 | 0 | 149020 | 101280.0075 | 0 | 101280.0075 | 24837 | 0 | 24837 | 0 | 0 | 0 | 74509 | 0 | 74509 | 0 | 0 | 0 | 149018 | 0 | 149018 | 0 | 0 | 0 | 248364 | 0 | 248364 | 0 | 0 | 0 | 240416 | 0 | 240416 | 0 | 0 | 0 | 360625 | 0 | 360625 | 0 | 0 | 0 | 601042 | 0 | 601042 | 0 | 0 | 0 | 1202083 | 0 | 1202083 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ход реализации: 183 АМС: ПИР: по договору №1134523/2025/2 от 18.12.2025 г. с подрядчиком ТОО "КАПИТАЛТЕЛЕКОМ" ПИР завершены по всем областям, документация подписанны, на стадии оплаты. по договору №1134523/2025/1 от 06.12.2025г. с подрядчиком ТОО "БерекетПроект" ПИР завершены по всем областям, документация подписанны, оплата прошла. СМР: по 15 областям (Павлодар, Западно-КЗ, Актюбинск, Жетису, Жамбыл, Атырау, Кызылорда, г.Алматы, Туркестан, Алматинская, Мангистау, Улытау, СКО, Костанай, Абай) тех.спецификация, тех.заключение и сметные данные готовы, потребности в сап занесены, идет процесс объявления тендера 103 АМС: ПИР: потребности занесены в сап, идет процесс объявления тендера план ККР 2026г. утвержден Освоено: 17 952 тыс тг по договору №1134523/2025/2 от 18.12.2025 г. с подрядчиком ТОО "КАПИТАЛТЕЛЕКОМ" ПИР
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 6412.1354 | 0 | 6412.1354 |  |  |  | 6412.1354 | 0 | 6412.1354 | [73 empty] | Освоено: 6 412 тыс тг - затраты ДУП
П | I.22.ODS.33.001 | Туганбаев С.М. |  | Модернизация и расширение функциональности существующей платформы управления сигнальным трафиком (SRF) производства NetNumber или установка новой платформы SRF | 215510 | 215510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43102 | 43102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43102 | 43102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64653 | 64653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107755 | 107755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19396 | 19396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127151 | 127151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233 | 3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9698 | 9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19396 | 19396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32327 | 32327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31292 | 31292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46938 | 46938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78230 | 78230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156460 | 156460 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 6 |  | ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ / ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА | 530211 | 530211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64124.251 | 64124.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997.204 | 2997.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67121.455 | 67121.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67121.455 | 67121.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180084.2288 | 180084.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247205.6838 | 247205.6838 | 0 | 47719 | 47719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47719 | 47719 | 0 | 176859.0912 | 176859.0912 | 0 | 7953 | 7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23860 | 23860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47719 | 47719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79532 | 79532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76986 | 76986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115480 | 115480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192467 | 192467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384933 | 384933 | 0 | 0 | 0 | 0
П | I.21.ODS.33.005 | Мейрманов Н.К. | Тастанкулов О.К. | Развитие инфраструктуры для кэш-серверов | 530211 | 530211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64124.251 | 64124.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2997.204 | 2997.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67121.455 | 67121.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67121.455 | 67121.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176859.0912 | 176859.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243980.5462 | 243980.5462 | 0 | 47719 | 47719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47719 | 47719 | 0 | 176859.0912 | 176859.0912 | 0 | 7953 | 7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23860 | 23860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47719 | 47719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79532 | 79532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76986 | 76986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115480 | 115480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192467 | 192467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384933 | 384933 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ 3 000 тыс тг услуги по монтажу Кондиционера по договору № 1145235/2025/1 от 21.10.2025 с ТОО "SАМ - Trade" 93 720 тыс тг поставка ЭПУ по договру №1137821/2025/1 от 20.10.2025 с ТОО "Master Service" 102 тыс тг поставка Щиты по договру №1135526/2025/1 от 21.08.2025 с ИП Дуйсенбаев - договор расторгнут, новый закуп иницирован (март-апрель)на сумму 192 тыс.тг. 83 139 тыс тг поставка АКБ по договру №1144581/2025/1 от 22.12.2025 с ТОО "Alliance Solutions" 64 124 тыс тг услуги по монтажу DWDM по договру №1127903/2025/1 от 08.09.2025 с АО "Логиком" Потребности на 2026 год занесены, ТЗ по DWDM, ПД и Серверу на согласовании Освоено: 176 859 тыс тг Оборудование ЭПУ
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 3225.1376 | 3225.1376 | 0 |  |  |  | 3225.1376 | 3225.1376 | 0 | [72 empty] | Освоено: 3 225 тыс тг - затраты ДУП
|  | 7 |  | Проекты категории "LTO" | 3622482 | 3431975 | 190507 | 0 | 0 | 0 | 11024.64 | 11024.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7864.56 | 7864.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18889.2 | 18889.2 | 0 | 47224 | 9122 | 38101 | 0 | 0 | 0 | 47224 | 9122 | 38101 | 18889.2 | 18889.2 | 0 | 70835 | 13683 | 57152 | 166766.2576 | 971.6712 | 165794.5864 | 118059 | 22805 | 95253 | 185655.4576 | 19860.8712 | 165794.5864 | 78030 | 78030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78030 | 78030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13005 | 13005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39015 | 39015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78030 | 78030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130050 | 130050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125888 | 125888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188833 | 188833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314721 | 314721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629442 | 629442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П | I.25.ODS.34.027 | Туганбаев С.М. | Жанайдар А.Е. | Модернизация центра мониторинга СОРМ на телефонной сети | 867000 | 867000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78030 | 78030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78030 | 78030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13005 | 13005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39015 | 39015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78030 | 78030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130050 | 130050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125888 | 125888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188833 | 188833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314721 | 314721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629442 | 629442 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Ход реализации: В настоящее время осуществляется реализация схемы подключения 17 SSW к средствам проведения СОРМ отечественного производства посредством виртуального концентратора ЕСМ (для создания возможности параллельного подключения действующих и внедряемых средств СОРМ). В рамках данной работы 3 SSW подключены к виртуальному ЕСМ, проводится тестирование. Прорабатывается подключение SIP-платформы Broadworks (георезервирование Алматы-Астана) напрямую к внедряемым средствам СОРМ. Возможно продлевание сроков проекта заключением дополнительного соглашения. Ожидается официальное письмо от поставщика.
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 971.6712 | 971.6712 | 0 |  |  |  | 971.6712 | 971.6712 | 0 | [72 empty] | Освоено: 972 тыс тг - затраты ДУП
П | I.22.ODS.33.008 | Картжанов Б.Б. | Нахыпбеков С. | Исполнение лицензионных обязательств 50+ АО | 236118 | 45611 | 190507 | 0 | 0 | 0 | 7888.32 | 7888.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7864.56 | 7864.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15752.88 | 15752.88 | 0 | 47224 | 9122 | 38101 | 0 | 0 | 0 | 47224 | 9122 | 38101 | 15752.88 | 15752.88 | 0 | 70835 | 13683 | 57152 | 155435.5864 | 0 | 155435.5864 | 118059 | 22805 | 95253 | 171188.4664 | 15752.88 | 155435.5864 | [72 empty] | Ход реализации: 1. ТОО "NEWTECH DISTRIBUTION" №725450/2022/1 от 31.08.2022 - 1 788 864,00 без НДС - Оборудование ЦРРЛ (монтаж Караганда "РРС Мынбаево - РРС Изенды") монтаж оборудования завершен, на стадии выполнения настроек; 2. Закупка ОДС по договору №1127690/2025/1 от 12.08.2025 г., с ТОО «Omega Energy» Расширение/модернизация оборудования ЭПУ, АКБ, инверторы, ДГА - ДГА договор рассторгнут, АКБ и ЭПУ проведены оплаты 100% 3. Спутниковое оборудование (только монтаж и запуск, оборудование имеется в наличии) - остались 2 объекта, Карагандинский завершен, по Абайской 2 объекта остались. | Ход реализации: 1. ТОО "Аврора Сервис" №1103737/2025/2 от 02.09.2025 - 45 582 317,43 без НДС, ПИР и СМР завершены, проведена оплата 100% 2. ТОО "STROY GROUP INVEST" №1103737/2025/1 от 10.07.2025 - 113 771 495,32 без НДС, завершили ПИР и СМР, проведена оплата 90% Освоено: 155 436 тыс тг, в том числе: 113 772 тыс тг по договору №1103737/2025/1 от 10.07.2025 ТОО "STROY GROUP INVEST" 41 664 тыс тг по договору №1103737/2025/2 от 02.09.2025 ТОО "Аврора Сервис"
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 10359 | 0 | 10359 |  |  |  | 10359 | 0 | 10359 | [73 empty] | Освоено: 10 359 тыс тг - затраты ДУП
П | I.21.ODS.33.004 | Туганбаев С.М. | Жанайдар А.Е. | Приведение сети ПД в соответствие требованиям действующего законодательства по СОРМ 2021-2023 | 7109 | 7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136.32 | 3136.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136.32 | 3136.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136.32 | 3136.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3136.32 | 3136.32 | 0 | [72 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 3,972,343,07 тг без НДС по заключенному договору №1140852/2025/1 от 31.10.2025 ИП "INSIDE TECHNOLOGY" Ход реализации: После решения приемной комиссии было принято решение заменить оборудование и переделать монтажны работы. Старое оборудование забрали, новые газовые баллоны в производстве. Ожидается завершение проекта в июне 2026.
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Н | I.26.ODS.34.001 | Туганбаев С.М. | Жанайдар А.Е. | Обеспечение требований ОРМ сети АО "Казахтелеком" для сбора и хранения циркулирующего трафика | 2512255 | 2512255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [72 empty] | Ход реализации: Лоты отправлены на закуп
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  | Проекты для поддержания сетей телекоммуникаций | 843810 | 0 | 843810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.94 | 0 | 269.94 | 0 | 0 | 0 | 269.94 | 0 | 269.94 | 78521 | 0 | 78521 | 0 | 0 | 0 | 78521 | 0 | 78521 | 269.94 | 0 | 269.94 | 13087 | 0 | 13087 | 0 | 0 | 0 | 39261 | 0 | 39261 | 0 | 0 | 0 | 78521 | 0 | 78521 | 0 | 0 | 0 | 130869 | 0 | 130869 | 0 | 0 | 0 | 126681 | 0 | 126681 | 0 | 0 | 0 | 190022 | 0 | 190022 | 0 | 0 | 0 | 316703 | 0 | 316703 | 0 | 0 | 0 | 633406 | 0 | 633406 | 0 | 0 | 0
Е |  | Туганбаев С.М. |  | Поддержание сетей телекоммуникаций | 3180000 | 2226000 | 954000 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| R.26.ODS.33.001 |  | Субботина Е.А. | ДУП - Капитализируемый ремонт линейных и станционных устройств связи | 843810 | 0 | 843810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.94 | 0 | 269.94 | 0 | 0 | 0 | 269.94 | 0 | 269.94 | 78521 | 0 | 78521 | 0 | 0 | 0 | 78521 | 0 | 78521 | 269.94 | 0 | 269.94 | 13087 | 0 | 13087 | 0 | 0 | 0 | 39261 | 0 | 39261 | 0 | 0 | 0 | 78521 | 0 | 78521 | 0 | 0 | 0 | 130869 | 0 | 130869 | 0 | 0 | 0 | 126681 | 0 | 126681 | 0 | 0 | 0 | 190022 | 0 | 190022 | 0 | 0 | 0 | 316703 | 0 | 316703 | 0 | 0 | 0 | 633406 | 0 | 633406 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | Ход реализации: для 34 объектов ККР хоз.способом на основании плана созданы 37 СПП-элементов для планирования закупа МЦП (закуп в зоне ответственности ОДС). Осуществлен приход ж/б опор в г.Алматы 375 шт.и г.Костанай 50 шт., ВК ДЭСД 300 шт., CК ДЭСД-150 шт., Қызылордниский ДЭСД -75 шт. По 1 объекту подрядным способом - планирование и подготовка документации для объявления тендера. Освоено: 270 тыс тг - материалы по хоз способу
|  |  |  | ОДС | 2336190 | 2226000 | 110190 | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 |  | Проекты категории "Вспомогательные инвестиции" | 3069349 | 152910 | 2916439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145909.721 | 145909.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145909.721 | 145909.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4861.216 | 4861.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150770.937 | 150770.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.3005 | 434.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151205.2375 | 151205.2375 | 0 | 162912 | 0 | 162912 | 0 | 0 | 0 | 162912 | 0 | 162912 | 0 | 0 | 0 | 27151 | 0 | 27151 | 0 | 0 | 0 | 81456 | 0 | 81456 | 0 | 0 | 0 | 162912 | 0 | 162912 | 0 | 0 | 0 | 271519 | 0 | 271519 | 0 | 0 | 0 | 262830 | 0 | 262830 | 0 | 0 | 0 | 394246 | 0 | 394246 | 0 | 0 | 0 | 657077 | 0 | 657077 | 0 | 0 | 0 | 1314153 | 0 | 1314153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П | I.22.ODS.33.215 | Туганбаев С.М. | Серикпаева А.Д. | Организация площадки ЕЦУС г.Нур-Султан | 248653 | 0 | 248653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22379 | 0 | 22379 | 0 | 0 | 0 | 22379 | 0 | 22379 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 0 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 11189 | 0 | 11189 | 0 | 0 | 0 | 22379 | 0 | 22379 | 0 | 0 | 0 | 37298 | 0 | 37298 | 0 | 0 | 0 | 36104 | 0 | 36104 | 0 | 0 | 0 | 54157 | 0 | 54157 | 0 | 0 | 0 | 90261 | 0 | 90261 | 0 | 0 | 0 | 180522 | 0 | 180522 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ сумма 5 064 866 без НДС по заключенному договору №997565/2024/1 от 06.09.2024 ТОО "Казахстанская Лифтовая компания Казлифт". Договор был расторгнут в одностороннем порядке. Иск был подан. 17 марта состоялось судебное заседание. По его итогам принято решение о том, что подрядчик «Казлифт» обязан завершить монтаж лифта в течение 80 дней (13.04.2026 - 02.07.2026). | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ об экономии по СМР в размере 17 322 812,91 тенге без НДС. Указанная сумма предлагается как внепланово-переходящая с переносом на 2026 год для последующей закупки лифта. Ход реализации: По объёмам на 2026 год потребность по капитальному ремонту 3-го и 4-го этажей внесена и утверждена в САП. Служебная записка направлена в ОСД для формирования лота. БП в корректировке. В настоящий момент проводится расчет по работам 1-го этажа. По данному объекту будет заключен новый договор. Капитальный ремонт 3-го и 4-го этажей переносится на 2027 год.
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.24.ODS.33.002 | Туганбаев С.М. | Лисичкина Л.З. | Модернизация объекта ЕЦУС г. Алматы | 1492510 | 7000 | 1485510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39460 | 0 | 39460 | 0 | 0 | 0 | 39460 | 0 | 39460 | 0 | 0 | 0 | 6576 | 0 | 6576 | 0 | 0 | 0 | 19730 | 0 | 19730 | 0 | 0 | 0 | 39460 | 0 | 39460 | 0 | 0 | 0 | 65766 | 0 | 65766 | 0 | 0 | 0 | 63662 | 0 | 63662 | 0 | 0 | 0 | 95493 | 0 | 95493 | 0 | 0 | 0 | 159155 | 0 | 159155 | 0 | 0 | 0 | 318310 | 0 | 318310 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 30 520 106 тг без НДС по услугам лифта по договору №1132633/2025/1 от 04.09.2025г. с ТОО "СДМ" СТИЛЬ" Ход реализации: Заключено дополнительное соглашение №1132633/2026/1-1 от 13.02.2026 г. к договору №1132633/2025/1 от 04.09.2025 г., на поставку лифта грузопассажирского, заключенный с ТОО "СДМ" СТИЛЬ". Лифт установлен | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 1 004 703 063,58 тг по рамочному договору №1104100/2025/1 от 07.06.2025 с ТОО "ITStroyService" В соответствии с утвержденным БП 2025 года сумма 521 900 080 переносится как внепланово-переходящая без заключенного договора По договору №1009318/2024/1 от 17.09.2024 с ТОО SK Kazyna, Акт приемки подписан, договор закрыт. Ход реализации: СМР выполнялись в рамках договора №1104100/2025/1 от 07.06.2025 с ТОО "ITStroyService". Готовность СМР 90%.
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.25.ODS.33.005 | Туганбаев С.М. | Лисичкина Л.З. | Модернизация объекта ГП ОДС г. Алматы | 1182276 | 0 | 1182276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101073 | 0 | 101073 | 0 | 0 | 0 | 101073 | 0 | 101073 | 0 | 0 | 0 | 16845 | 0 | 16845 | 0 | 0 | 0 | 50537 | 0 | 50537 | 0 | 0 | 0 | 101073 | 0 | 101073 | 0 | 0 | 0 | 168455 | 0 | 168455 | 0 | 0 | 0 | 163064 | 0 | 163064 | 0 | 0 | 0 | 244596 | 0 | 244596 | 0 | 0 | 0 | 407661 | 0 | 407661 | 0 | 0 | 0 | 815321 | 0 | 815321 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | ВП: Передано СЗ от 03.02.2026 в ДПФ на сумму 59 244 280 тг по рамочному договору №1104100/2025/1 от 07.06.2025 с ТОО "ITStroyService" В соответствии с утвержденным БП 2025 года сумма 3 406 545,74 переносится как внепланово-переходящая без заключенного договора Ход реализации: СМР выполнялись в рамках договора №1104100/2025/1 от 07.06.2025 с ТОО "ITStroyService". Готовность СМР 25%.
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
П | I.25.B2B.30.001 | Каиров А.Ж. | Сарсенбаев А. | Организация доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в общественных местах | 145910 | 145910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145909.721 | 145909.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145909.721 | 145909.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145909.721 | 145909.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145909.721 | 145909.721 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | - затраты ДУП | [24 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4861.216 | 4861.216 | 0 |  |  |  | 4861.216 | 4861.216 | 0 |  |  |  | 434.3005 | 434.3005 | 0 |  |  |  | 5295.5165 | 5295.5165 | 0 | [72 empty] | Освоено: 434 тыс тг - затраты ДУП